## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO | [5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: 128,33%
LOCAL: JOÃO NEIVA/ES | [5 empty] | BDI: 30,90% - Serviços (materiais e instalações) PRAZO DA OBRA: 12 meses DATA BASE: Agosto/2018
[6 empty] | CONVÊNIO Nº: |  |  |  |  | 0.309
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [10 empty] | 1.309
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | BDI (30,90%) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL | %
|  | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| ADM-01 | 01.01 | Administração Local inclusive vigilância | unid. | 1 | 51419.68 | 15888.68 | 67308.36 | 67308.36 | 4.603%
|  |  | TOTAL ITEM 01 | [5 empty] | 67308.36 | 4.603%
|  | 02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
IOPES | 20305 | 02.01 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8 | 211.96 | 65.5 | 277.46 | 2219.68 | 0.1518%
|  |  | TOTAL ITEM 02 | [5 empty] | 2219.68 | 0.1518%
|  | 03 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
IOPES | 010209 | 03.01 | Demolição de alvenaria | m3 | 24.99 | 36.74 | 11.35 | 48.09 | 1201.77 | 0.08218%
IOPES | 010326 | 03.02 | Retirada de estrutura em madeira do telhado | m2 | 551.54 | 18 | 5.56 | 23.56 | 12994.28 | 0.8886%
IOPES | 010256 | 03.03 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 551.54 | 4.69 | 1.45 | 6.14 | 3386.46 | 0.2316%
IOPES | 010223 | 03.04 | Retirada de aparelhos sanitários | un | 16 | 12.64 | 3.91 | 16.55 | 264.8 | 0.01811%
IOPES | 010323 | 03.05 | Retirada de torneiras e registros | un | 13 | 6.76 | 2.09 | 8.85 | 115.05 | 0.00787%
IOPES | 010240 | 03.06 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | un | 60 | 6.76 | 2.09 | 8.85 | 531 | 0.03631%
IOPES | 010214 | 03.07 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 26.67 | 9.8 | 3.03 | 12.83 | 342.18 | 0.0234%
IOPES | 030304 | 03.08 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 117.58 | 45.59 | 14.09 | 59.68 | 7017.17 | 0.4799%
|  |  | TOTAL ITEM 03 | [5 empty] | 25852.71 | 1.768%
|  | 04 | REFORÇO DA FUNDAÇÃO
IOPES | 40238 | 04.01 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 405.87 | 62.71 | 19.38 | 82.09 | 33317.87 | 2.278%
IOPES | 40240 | 04.02 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 36.11 | 342.06 | 105.7 | 447.76 | 16168.61 | 1.106%
IOPES | 40253 | 04.03 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 30.54 | 350.2 | 108.21 | 458.41 | 13999.84 | 0.9574%
IOPES | 40328 | 04.04 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1522.9 | 6.69 | 2.07 | 8.76 | 13340.6 | 0.9123%
IOPES | 40333 | 04.05 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 576.1 | 6.73 | 2.08 | 8.81 | 5075.44 | 0.3471%
IOPES | 40810 | 04.06 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente | m3 | 0.12 | 5818.55 | 1797.93 | 7616.48 | 913.98 | 0.0625%
|  |  | TOTAL ITEM 04 | [5 empty] | 82816.34 | 5.663%
|  | 05 | FUNDAÇÕES
| FUN-01 | 05.01 | Escavação manual campo aberto p/ tubulão - fuste e/ou base (para todas as profundidades) | m3 | 36.54 | 274.22 | 84.73 | 358.95 | 13116.03 | 0.8969%
IOPES | 40238 | 05.02 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 112.21 | 62.71 | 19.38 | 82.09 | 9211.32 | 0.6299%
IOPES | 40240 | 05.03 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 57.41 | 342.06 | 105.7 | 447.76 | 25705.9 | 1.758%
IOPES | 40253 | 05.04 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 9.34 | 350.2 | 108.21 | 458.41 | 4281.55 | 0.2928%
IOPES | 40328 | 05.05 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 875.2 | 6.69 | 2.07 | 8.76 | 7666.75 | 0.5243%
IOPES | 40333 | 05.06 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 258.1 | 6.73 | 2.08 | 8.81 | 2273.86 | 0.1555%
|  |  | TOTAL ITEM 05 | [5 empty] | 62255.41 | 4.257%
|  | 06 | SUPERESTRUTURA
IOPES | 40238 | 06.01 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 974.26 | 62.71 | 19.38 | 82.09 | 79977 | 5.469%
IOPES | 40315 | 06.02 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 75.44 | 507.01 | 156.67 | 663.68 | 50068.02 | 3.424%
IOPES | 40324 | 06.03 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 30 | 342.06 | 105.7 | 447.76 | 13432.8 | 0.9186%
IOPES | 40328 | 06.04 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 3465.89 | 6.69 | 2.07 | 8.76 | 30361.2 | 2.076%
IOPES | 40333 | 06.05 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 1167.6 | 6.73 | 2.08 | 8.81 | 10286.56 | 0.7034%
IOPES | 40602 | 06.06 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck= 150 Kg/cm2 | m2 | 353.47 | 87.66 | 27.09 | 114.75 | 40560.68 | 2.774%
|  |  | TOTAL ITEM 06 | [5 empty] | 224686.26 | 15.36%
|  | 07 | ALVENARIAS E DIVISÕES
| ALV-01 | 07.01 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x 39cm (espessura 14cm) de paredes | m2 | 644.87 | 42.93 | 13.27 | 56.2 | 36241.69 | 2.478%
| ALV-02 | 07.02 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes | m2 | 377.23 | 31.51 | 9.74 | 41.25 | 15560.74 | 1.064%
IOPES | 50206 | 07.03 | Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado | m2 | 32.4 | 333.5 | 103.05 | 436.55 | 14144.22 | 0.9672%
|  |  | TOTAL ITEM 07 | [5 empty] | 65946.65 | 4.51%
|  | 08 | VERGAS/CONTRAVERGA
IOPES | 50301 | 08.01 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 100.95 | 8.25 | 2.55 | 10.8 | 1090.26 | 0.07456%
|  |  | TOTAL ITEM 08 | [5 empty] | 1090.26 | 0.07456%
|  | 09 | ESQUADRIAS METÁLICAS
IOPES | 71104 | 09.01 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 28.98 | 341.23 | 105.44 | 446.67 | 12944.5 | 0.8852%
| JAN-01 | 09.02 | Janela de aço de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros | m2 | 78.26 | 348.86 | 107.8 | 456.66 | 35738.21 | 2.444%
|  |  | TOTAL ITEM 09 | [5 empty] | 48682.71 | 3.329%
|  | 10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
| ESQ-01 | 10.01 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas | un. | 12 | 477.91 | 147.67 | 625.58 | 7506.96 | 0.5133%
| ESQ-02 | 10.02 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, esp essura de 3,5cm, incluso dobradiças - Fornecimento e instalação. | un. | 1 | 421.16 | 130.14 | 551.3 | 551.3 | 0.0377%
| ESQ-03 | 10.03 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - Fornecimento e instalação. | un. | 21 | 380.84 | 117.68 | 498.52 | 10468.92 | 0.7159%
| ESQ-04 | 10.04 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, esp essura de 3,5cm, incluso dobradiças - Fornecimento e instalação | un. | 4 | 370 | 114.33 | 484.33 | 1937.32 | 0.1325%
|  |  | TOTAL ITEM 10 | [5 empty] | 20464.5 | 1.399%
|  | 11 | COBERTURA
IOPES | 90102 | 11.01 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas (edificação nova + rampa) | m2 | 1008.2 | 72.41 | 22.37 | 94.78 | 95557.2 | 6.535%
IOPES | 90202 | 11.02 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 917.67 | 35.21 | 10.88 | 46.09 | 42295.41 | 2.892%
| COB-01 | 11.03 | Cobertura de telha PVC colonial (rampa) | m2 | 115.29 | 82.95 | 25.63 | 108.58 | 12518.19 | 0.856%
IOPES | 90302 | 11.04 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 237.4 | 21.92 | 6.77 | 28.69 | 6811.01 | 0.4658%
IOPES | 90312 | 11.05 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 176.74 | 83.95 | 25.94 | 109.89 | 19421.96 | 1.328%
| PIN-01 | 11.06 | Pingadeira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. | m | 182.17 | 35.24 | 10.89 | 46.13 | 8403.5 | 0.5747%
|  |  | TOTAL ITEM 11 | [5 empty] | 185007.27 | 12.65%
|  | 12 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
IOPES | 120101 | 12.01 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 2566.25 | 4.31 | 1.33 | 5.64 | 14473.65 | 0.9898%
IOPES | 120220 | 12.02 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m2 | 241.72 | 51.31 | 15.85 | 67.16 | 16233.92 | 1.11%
IOPES | 120301 | 12.03 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 241.72 | 21.16 | 6.54 | 27.7 | 6695.64 | 0.4579%
IOPES | 120302 | 12.04 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m2 | 2324.53 | 15.06 | 4.65 | 19.71 | 45816.49 | 3.133%
|  |  | TOTAL ITEM 12 | [5 empty] | 83219.7 | 5.691%
|  | 13 | PISOS
IOPES | 130104 | 13.01 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m2 | 579.38 | 23.12 | 7.14 | 30.26 | 17532.04 | 1.199%
IOPES | 130209 | 13.02 | Piso cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m2 | 193.73 | 56.48 | 17.45 | 73.93 | 14322.46 | 0.9794%
IOPES | 130235 | 13.03 | Piso cerâmico anti derrapante, PEI 5,dim. 60x60 cm, ref. de cor IMOLA ICE Biancogres/equiv., assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco | m2 | 190.25 | 38.22 | 11.81 | 50.03 | 9518.21 | 0.6509%
| PIS-01 | 13.04 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm | m2 | 195.4 | 43.13 | 13.33 | 56.46 | 11032.28 | 0.7544%
IOPES | 130320 | 13.05 | Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. Rejuntamento com cimento branco | m | 170.84 | 20.51 | 6.34 | 26.85 | 4587.05 | 0.3137%
|  |  | TOTAL ITEM 13 | [5 empty] | 56992.04 | 3.897%
14 |  | 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
IOPES | 151401 | 14.01 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 1,5 mm2 (cores diversas) | m | 2400 | 3.3 | 1.02 | 4.32 | 10368 | 0.709%
IOPES | 141417 | 14.02 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 2,5 mm2 (cores diversas) | m | 2000 | 4.38 | 1.35 | 5.73 | 11460 | 0.7837%
IOPES | 151418 | 14.03 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 4 mm2 (cores diversas) | m | 300 | 5.58 | 1.72 | 7.3 | 2190 | 0.1498%
IOPES | 141519 | 14.04 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 6 mm2 (cores diversas) | m | 900 | 6.46 | 2 | 8.46 | 7614 | 0.5207%
IOPES | 151420 | 14.05 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 10 mm2 (cores diversas) | m | 800 | 8.26 | 2.55 | 10.81 | 8648 | 0.5914%
IOPES | 151423 | 14.06 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 35 mm2 (cores diversas) | m | 205 | 21.63 | 6.68 | 28.31 | 5803.55 | 0.3969%
IOPES | 151304 | 14.07 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32A | pç | 12 | 14.41 | 4.45 | 18.86 | 226.32 | 0.01548%
IOPES | 151322 | 14.08 | Disjuntor tipo DIN/IEC, bipolar de 6 ate 32A | pç | 12 | 40.61 | 12.55 | 53.16 | 637.92 | 0.04362%
IOPES | 151309 | 14.09 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar de 10 ate 50A | pç | 2 | 55.96 | 17.29 | 73.25 | 146.5 | 0.01002%
IOPES | 151330 | 14.10 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar de 63A | pç | 2 | 77.47 | 23.94 | 101.41 | 202.82 | 0.01387%
SINAPI | 39457 | 14.11 | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30 MA, corrente de 63 A, tipo AC | pç | 4 | 166.39 | 51.41 | 217.8 | 871.2 | 0.05958%
SINAPI | 39469 | 14.12 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 275 V, corrente maxima de *20* KA (tipo AC) | pç | 4 | 67.78 | 20.94 | 88.72 | 354.88 | 0.02427%
IOPES | 150308 | 14.13 | Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 24 disjuntores DIN, 100 A | pç | 4 | 376.75 | 116.42 | 493.17 | 1972.68 | 0.1349%
IOPES | 151133 | 14.14 | Eletroduto PVC flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm | m | 1050 | 6.61 | 2.04 | 8.65 | 9082.5 | 0.6211%
IOPES | 151139 | 14.15 | Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 2", para cabeamento subterraneo (NBR 15715) | m | 500 | 17.06 | 5.27 | 22.33 | 11165 | 0.7635%
IOPES | 150612 | 14.16 | Caixa octogonal de fundo movel, em PVC, de 4" X 4", para eletroduto flexivel corrugado | pç | 103 | 24.18 | 7.47 | 31.65 | 3259.95 | 0.2229%
IOPES | 150623 | 14.17 | Caixa de passagem, em PVC, de 4" X 2", para eletroduto flexivel corrugado | pç | 140 | 5.83 | 1.8 | 7.63 | 1068.2 | 0.07305%
IOPES | 180201 | 14.18 | Tomada 2P+T 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" X 2" (placa + suporte + modulo) | pç | 118 | 21.51 | 6.65 | 28.16 | 3322.88 | 0.2272%
IOPES | 180204 | 14.19 | Interruptor simples 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo) | pç | 25 | 18.6 | 5.75 | 24.35 | 608.75 | 0.04163%
SINAPI | 39390 | 14.20 | Luminaria Led retangular bivolt, luz branca, 18 W | pç | 80 | 113 | 34.92 | 147.92 | 11833.6 | 0.8092%
IOPES | 180205 | 14.21 | Interruptor bipolar 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" X 2" (placa + suporte + modulo) | pç | 11 | 29.48 | 9.11 | 38.59 | 424.49 | 0.02903%
SINAPI | 3278 | 14.22 | Caixa inspecao, concreto pre moldado, circular, com tampa, D = 40* cm | pç | 12 | 57.79 | 17.86 | 75.65 | 907.8 | 0.06208%
SINAPI | 7525 | 14.23 | Tomada industrial de embutir 3P+T 30 A, 440 V, com trava, com placa | pç | 4 | 37.42 | 11.56 | 48.98 | 195.92 | 0.0134%
SINAPI | 5051 | 14.24 | Poste conico continuo em aco galvanizado, curvo, braco simples, engastado, H = 9 m, diametro inferior = *135* mm | pç | 1 | 975.27 | 301.36 | 1276.63 | 1276.63 | 0.0873%
SINAPI | 14164 | 14.25 | Poste conico continuo em aco galvanizado, curvo, braco duplo, engastado, H = 9 m, diametro inferior = *135* mm | pç | 4 | 1010.39 | 312.21 | 1322.6 | 5290.4 | 0.3618%
SINAPI | 38775 | 14.26 | Luminaria tipo tartaruga para area externa em aluminio, com grade, para 1 lampada, base E27, potencia maxima 40/60 W (nao inclui lampada) | pç | 2 | 35.19 | 10.87 | 46.06 | 92.12 | 0.0063%
IOPES | 150964 | 14.27 | Lampada fluorescente compacta 2U branca 15 W, base E27 (127/220 V) | pç | 2 | 7.99 | 2.47 | 10.46 | 20.92 | 0.00143%
SINAPI | 3751 | 14.28 | Lampada vapor metalico tubular 400 W (base E40) | pç | 9 | 44.58 | 13.78 | 58.36 | 525.24 | 0.03592%
SINAPI | 39374 | 14.29 | Reator interno/integrado para lampada vapor metalico 400 W, alto fator de potencia | pç | 9 | 97.97 | 30.27 | 128.24 | 1154.16 | 0.07893%
IOPES | 160311 | 14.30 | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e DN = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo | pç | 3 | 87.69 | 27.1 | 114.79 | 344.37 | 0.02355%
IOPES | 151703 | 14.31 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 15001 até 26000W, | pç | 1 | 2539.34 | 784.66 | 3324 | 3324 | 0.2273%
IOPES | 180809 | 14.32 | Chuveiro comum em plastico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 W (110/220 V) | pç | 1 | 67.86 | 20.97 | 88.83 | 88.83 | 0.00607%
IOPES | 160120 | 14.33 | Tomadacom conector RJ11 | pç | 3 | 23.4 | 7.23 | 30.63 | 91.89 | 0.00628%
IOPES | 160806 | 14.34 | Tomada RJ45 | pç | 3 | 22.08 | 6.82 | 28.9 | 86.7 | 0.00593%
IOPES | 160303 | 14.35 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | pç | 1 | 239.91 | 74.13 | 314.04 | 314.04 | 0.02148%
SINAPI | 11920 | 14.36 | Bloco telefônico para 20 pares | pç | 1 | 10.09 | 3.12 | 13.21 | 13.21 | 0.0009%
| ELE-01 | 14.37 | Cordoalha de aço cobreado com 6,3 mm para aterramento | m | 10 | 2.88 | 0.89 | 3.77 | 37.7 | 0.00258%
|  |  | TOTAL ITEM 14 | [5 empty] | 105025.17 | 7.182%
15 |  | 15 | INSTALAÇÕES SPDA
IOPES | 160304 | 15.01 | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | pç | 1 | 567.74 | 175.43 | 743.17 | 743.17 | 0.05082%
| SPDA-01 | 15.02 | Cabo de alumínio nu sem alma de #70mm2. REF.: TEL-5720. | kg | 500 | 19.96 | 6.17 | 26.13 | 13065 | 0.8934%
IOPES | 160309 | 15.03 | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | pç | 30 | 36.96 | 11.42 | 48.38 | 1451.4 | 0.09925%
IOPES | 160313 | 15.04 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | un. | 300 | 36.87 | 11.39 | 48.26 | 14478 | 0.99%
SINAPI | 1563 | 15.05 | Conector mini-gar bronze estanhado para conexão entre cabo de alumínio e barra estruturada de aço. | pç | 10 | 9.89 | 3.06 | 12.95 | 129.5 | 0.00886%
SINAPI | 1577 | 15.06 | Terminal de compressão(REF.:TEL-5150) arruela lisa ∅1/4" (REF.:TEL-5303). | pç | 200 | 1.39 | 0.43 | 1.82 | 364 | 0.02489%
SINAPI | 4380 | 15.07 | Parafuso aço inox ∅1/4" (REF.:TEL-5329) | pç | 200 | 0.78 | 0.24 | 1.02 | 204 | 0.01395%
SINAPI | 4300 | 15.08 | Porca aço inox ∅1/4" (REF.:TEL-5314) | pç | 200 | 0.51 | 0.16 | 0.67 | 134 | 0.00916%
IOPES | 160332 | 15.09 | Fita perfurada em latão niquelado 20mm x 0,8mm, para equalização de potenciais, ref. TEL-750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 100 | 20.94 | 6.47 | 27.41 | 2741 | 0.1874%
IOPES | 11837 | 15.10 | Barra estrutural condutora em aço CA-25 - 80mm2 | m | 50 | 26.84 | 8.29 | 35.13 | 1756.5 | 0.1201%
IOPES | 48020 | 15.11 | Conector em bronze estanhado para conexão entre cabo 16mm2 A 70mm2 e tela ou arame. REF.:TEL-6945. | pç | 20 | 7.07 | 2.18 | 9.25 | 185 | 0.01265%
IOPES | 42503 | 15.12 | Eletroduto de PVC rígido p/ proteção diâm. 1 "PVC rígido 3,0m - Descida | pç | 20 | 7.54 | 2.33 | 9.87 | 197.4 | 0.0135%
IOPES | 45067 | 15.13 | Caixa de inspeção suspensa para aterramento (4x4x2)" | pç | 20 | 12.33 | 3.81 | 16.14 | 322.8 | 0.02207%
IOPES | 45044 | 15.14 | Caixa metálica p/ embutir com tampa 20 x 20 x 14 cm. REF.:TEL-901. | pç | 2 | 22.14 | 6.84 | 28.98 | 57.96 | 0.00396%
|  |  | TOTAL ITEM 15 | [5 empty] | 35829.73 | 2.45%
|  | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
|  | 16.01 | Instalações de água
IOPES | 140701 | 16.01.01 | Ponto de água fria embutido, para chuveiro, caixa de descarga, lavatorio, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido soldável, inclusive conexões | un. | 83 | 62.46 | 19.3 | 81.76 | 6786.08 | 0.464%
IOPES | 170540 | 16.01.02 | Aquisição e instalação de caixa d’água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 1000 litros, com: 2" e 25mmx3/4", | un. | 4 | 508.83 | 157.23 | 666.06 | 2664.24 | 0.1822%
IOPES | 142123 | 16.01.03 | Adaptador com flange 20mmx1 | un. | 4 | 10.3 | 3.18 | 13.48 | 53.92 | 0.00369%
IOPES | 142124 | 16.01.04 | Adaptador com flange 25mmx3/4 | un. | 4 | 12.26 | 3.79 | 16.05 | 64.2 | 0.00439%
IOPES | 142120 | 16.01.05 | Torneira de bóia real 1/2 com balão plástico | un. | 4 | 75.39 | 23.3 | 98.69 | 394.76 | 0.02699%
IOPES | 170328 | 16.01.06 | Registro de gaveta ¾” com acabamento | un. | 17 | 76.87 | 23.75 | 100.62 | 1710.54 | 0.117%
IOPES | 170320 | 16.01.07 | Registro gaveta ¾ bruto | un. | 8 | 33.4 | 10.32 | 43.72 | 349.76 | 0.02392%
IOPES | 170317 | 16.01.08 | Registro de pressão ¾” para chuveiro com acabamento | un. | 13 | 52.86 | 16.33 | 69.19 | 899.47 | 0.06151%
IOPES | 141410 | 16.01.09 | Tubo de PVC soldável marrom para água DN 25 mm (¾”), inclusive conexões | m | 250 | 15.04 | 4.65 | 19.69 | 4922.5 | 0.3366%
|  | 16.02 | Instalações Sanitárias
IOPES | 140705 | 16.02.01 | Ponto de esgoto para vaso sanitário, caixa sifonada, pia, lavatorio e tanque, inclusive conexões. | un. | 83 | 75.7 | 23.39 | 99.09 | 8224.47 | 0.5624%
IOPES | 35277 | 16.02.02 | Caixa de gordura, com tampa, PVC 250x230x 75 mm | un. | 8 | 291.19 | 89.98 | 381.17 | 3049.36 | 0.2085%
IOPES | 140707 | 16.02.03 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | un. | 12 | 103.78 | 32.07 | 135.85 | 1630.2 | 0.1115%
IOPES | 140708 | 16.02.04 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | un. | 25 | 55.15 | 17.04 | 72.19 | 1804.75 | 0.1234%
IOPES | 141104 | 16.02.05 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60X60X60 cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia - traço: 1:4) com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa tipo C - Escavação e confecção | un. | 4 | 375.26 | 115.96 | 491.22 | 1964.88 | 0.1344%
IOPES | 141906 | 16.02.06 | Tubo de PVC soldável para esgoto DN 40 mm (Inclusive conexões) | m | 36.36 | 22.48 | 6.95 | 29.43 | 1070.07 | 0.07317%
IOPES | 141908 | 16.02.07 | Tubo de PVC soldável para esgoto DN 75 mm (Inclusive conexões) | m | 4.49 | 40.59 | 12.54 | 53.13 | 238.55 | 0.01631%
IOPES | 141909 | 16.02.08 | Tubo de PVC soldável para esgoto DN 100 mm (Inclusive conexões) | m | 209.41 | 45.32 | 14 | 59.32 | 12422.2 | 0.8495%
|  | 16.03 | Sumidouros, fossas sépticas e filtros anaeróbios
IOPES | 140102 | 16.03.01 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | un. | 1 | 1207.49 | 373.11 | 1580.6 | 1580.6 | 0.1081%
IOPES | 140103 | 16.03.02 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | un. | 1 | 1791.52 | 553.58 | 2345.1 | 2345.1 | 0.1604%
SINAPI | 98081 | 16.03.03 | Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,6 x 5,8 x 3,0 m, área de infiltração: 50 m² (para 20 contribuintes) | un. | 1 | 9301.5 | 2874.16 | 12175.66 | 12175.66 | 0.8326%
|  |  | TOTAL ITEM 16 | [5 empty] | 64351.31 | 4.401%
17 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
|  | 17.01 | Extintores
IOPES | 160607 | 17.01.01 | Extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 4 kg | un. | 7 | 149.27 | 46.12 | 195.39 | 1367.73 | 0.09353%
|  | 17.02 | Sinalizações / Placas
IOPES | 160612 | 17.02.01 | Placa fotoluminescente "E1"à "E8"- 300 X 300 mm | un. | 11 | 23.13 | 7.15 | 30.28 | 333.08 | 0.02278%
IOPES | 160612 | 17.02.02 | Placa fotoluminescente "S1" à "S12"- 380 X 190 mm | un. | 18 | 23.16 | 7.16 | 30.32 | 545.76 | 0.03732%
IOPES | 160613 | 17.02.03 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | un. | 16 | 156.03 | 48.21 | 204.24 | 3267.84 | 0.2235%
|  | 17.03 | Alarme de incêndio
IOPES | 160674 | 17.03.01 | Acionador manual de alarme de incêndio | un. | 3 | 103.71 | 32.05 | 135.76 | 407.28 | 0.02785%
IOPES | 160676 | 17.03.02 | Sirene para alcance até 500 m ref. Rt-10 | un. | 2 | 55.66 | 17.2 | 72.86 | 145.72 | 0.00996%
IOPES | 160675 | 17.03.03 | Central de deteção e alarme | un. | 2 | 133.98 | 41.4 | 175.38 | 350.76 | 0.02399%
IOPES | 160676 | 17.03.04 | Avisador sonoro tipo sirene | un. | 4 | 64.57 | 19.95 | 84.52 | 338.08 | 0.02312%
|  | 17.04 | Hidrante
IOPES | 160603 | 17.04.01 | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente | un. | 1 | 488.64 | 150.99 | 639.63 | 639.63 | 0.04374%
IOPES | 160671 | 16.06.02 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | un. | 3 | 1203.55 | 371.9 | 1575.45 | 4726.35 | 0.3232%
IOPES | 141216 | 17.04.03 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2") | un. | 63.66 | 118.8 | 36.71 | 155.51 | 7064.11 | 0.4831%
IOPES | 47574 | 17.04.04 | Bomba centrifuga trifásica 2CV | un. | 1 | 1098.57 | 339.46 | 1438.03 | 1438.03 | 0.09834%
| HID-02 | 17.04.05 | Fornecimento e instalação de reservatório de água, tipo taça metálica - 8.000 l | un. | 1 | 12846.08 | 3969.44 | 16815.52 | 16815.52 | 1.15%
|  |  | TOTAL ITEM 17 | [5 empty] | 37439.89 | 2.56%
|  | 18 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
IOPES | 170114 | 18.01 | Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios | un. | 9 | 454.01 | 140.29 | 594.3 | 5348.7 | 0.3658%
IOPES | 170115 | 18.02 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | un. | 17 | 225.1 | 69.56 | 294.66 | 5009.22 | 0.3426%
IOPES | 170128 | 18.03 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira | un. | 1 | 542.4 | 167.6 | 710 | 710 | 0.04855%
SINAPI | 11758 | 18.04 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 A 1500 ml | un. | 18 | 40.24 | 12.43 | 52.67 | 948.06 | 0.06483%
IOPES | 180809 | 18.05 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | un. | 12 | 67.86 | 20.97 | 88.83 | 1065.96 | 0.07289%
IOPES | 170530 | 18.06 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | un. | 9 | 302.24 | 93.39 | 395.63 | 3560.67 | 0.2435%
IOPES | 170126 | 18.07 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | un. | 1 | 1337.68 | 413.34 | 1751.02 | 1751.02 | 0.1197%
IOPES | 170134 | 18.08 | Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de fixação e assento plástico | un. | 12 | 401.19 | 123.97 | 525.16 | 6301.92 | 0.4309%
IOPES | 170509 | 18.09 | Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão | un. | 3 | 1280.35 | 395.63 | 1675.98 | 5027.94 | 0.3438%
IOPES | 170109 | 18.10 | Lavatório de louça branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira | un. | 4 | 383.07 | 118.37 | 501.44 | 2005.76 | 0.1372%
IOPES | 170304 | 18.11 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un. | 22 | 83.38 | 25.76 | 109.14 | 2401.08 | 0.1642%
IOPES | 170306 | 18.12 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un. | 3 | 83.38 | 25.76 | 109.14 | 327.42 | 0.02239%
IOPES | 170315 | 18.13 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un. | 9 | 92.85 | 28.69 | 121.54 | 1093.86 | 0.0748%
IOPES | 170345 | 18.14 | Válvula de descarga com canopla cromada de 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un. | 22 | 199.61 | 61.68 | 261.29 | 5748.38 | 0.3931%
SINAPI | 36206 | 18.15 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 90 cm, diâmetro mínimo 3 cm | un. | 3 | 110 | 33.99 | 143.99 | 431.97 | 0.02954%
IOPES | 65566 | 18.16 | Bebedouro em aço inox, 45 x 275CM | un. | 6 | 1568.53 | 484.68 | 2053.21 | 12319.26 | 0.8424%
|  |  | TOTAL ITEM 18 | [5 empty] | 54051.22 | 3.696%
|  | 19 | BANCADAS
IOPES | 170220 | 19.01 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 26.62 | 277 | 85.59 | 362.59 | 9652.15 | 0.66%
|  |  | TOTAL ITEM 19 | [5 empty] | 9652.15 | 0.66%
|  | 20 | PINTURA
IOPES | 190103 | 20.01 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil Coral ou Metalatex (construção nova) | m2 | 2324.53 | 12.35 | 3.82 | 16.17 | 37587.65 | 2.57%
IOPES | 190117 | 20.02 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 3582.08 | 13.85 | 4.28 | 18.13 | 64943.11 | 4.441%
IOPES | 190417 | 20.03 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 268.12 | 14.06 | 4.34 | 18.4 | 4933.41 | 0.3374%
|  |  | TOTAL ITEM 20 | [5 empty] | 107464.17 | 7.349%
|  | 21 | DIVERSOS
21.01
IOPES | 210301 | 21.01.01 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 85 | 185.2 | 57.23 | 242.43 | 20606.55 | 1.409%
IOPES | 210302 | 21.01.02 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 85 | 126.43 | 39.07 | 165.5 | 14067.5 | 0.962%
|  | 21.02 | Reservatório em concreto 16.000 litros e 8.000 litros
Fundação
| FUN-01 | 21.02.01 | Escavação manual campo aberto p/ tubulão - fuste e/ou base (para todas as profundidades) | m3 | 14 | 274.22 | 84.73 | 358.95 | 5025.3 | 0.3437%
IOPES | 40238 | 21.02.02 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 45.98 | 62.71 | 19.38 | 82.09 | 3774.5 | 0.2581%
IOPES | 40239 | 21.02.03 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRAESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 28.43 | 334.71 | 103.43 | 438.14 | 12456.32 | 0.8518%
IOPES | 40240 | 21.02.04 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.54 | 342.06 | 105.7 | 447.76 | 241.79 | 0.01653%
IOPES | 40328 | 21.02.05 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 94 | 6.69 | 2.07 | 8.76 | 823.44 | 0.05631%
IOPES | 40332 | 21.02.06 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 12.5 a 25.0 mm | kg | 177 | 6.94 | 2.14 | 9.08 | 1607.16 | 0.1099%
IOPES | 40333 | 21.02.07 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 48.2 | 6.73 | 2.08 | 8.81 | 424.64 | 0.02904%
Superestrutura
IOPES | 40238 | 21.02.08 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 251.25 | 62.71 | 19.38 | 82.09 | 20625.11 | 1.41%
IOPES | 40324 | 21.02.09 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 23.66 | 342.06 | 105.7 | 447.76 | 10594 | 0.7245%
IOPES | 40328 | 21.02.10 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 2105.9 | 6.69 | 2.07 | 8.76 | 18447.68 | 1.262%
IOPES | 40332 | 21.02.11 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 12.5 a 25.0 mm | kg | 222.8 | 6.94 | 2.14 | 9.08 | 2023.02 | 0.1383%
IOPES | 40333 | 21.02.12 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 190.2 | 6.73 | 2.08 | 8.81 | 1675.66 | 0.1146%
|  |  | TOTAL ITEM 21 | [5 empty] | 112392.67 | 7.686%
|  | 22 | LIMPEZA DA OBRA
IOPES | 200401 | 22.01 | Limpeza geral da obra | m2 | 972.65 | 7.55 | 2.32 | 9.87 | 9600.06 | 0.6565%
|  |  | TOTAL ITEM 22 | [5 empty] | 9600.06 | 0.6565%
|  |  | T O T A L F I N A L | [5 empty] | 1462348.26 | 100%
UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO
LOCAL: JOÃO NEIVA/ES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | QUANT. DO SERVIÇO
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 | ENCARREGADO | MÊS | 8 | [5 empty] | 8
01.02 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MÊS | 8 | [5 empty] | 8
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 8
| Placa com as informações da obra |  | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 8
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
03.01 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 24.99
| Lactário |  | 1 | 1.85 | 0.15 | 2.85 |  |  | 0.79
|  |  | 1 | 0.95 | 0.15 | 2.85 |  |  | 0.41
| Secretaria |  | 1 | 3.4 | 0.15 | 2.85 |  |  | 1.45
| Direção |  | 1 | 3.4 | 0.15 | 2.85 |  |  | 1.45
| Sala de Recepção e Troca - Fraldário |  | 1 | 2.1 | 0.15 | 2.85 |  |  | 0.9
|  |  | 2 | 3.85 | 0.15 | 2.85 |  |  | 3.29
|  |  | 1 | 6.45 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.76
| Hall |  | 2 | 2.4 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.05
|  |  | 1 | 3.8 | 0.15 | 2.85 |  |  | 1.62
| Circulação / Berçário - Sala de Recepção |  | 1 | 6.1 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.61
| Refeitório |  | 1 | 4.95 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.12
| Enfermaria |  | 1 | 2.95 | 0.15 | 2.85 |  |  | 1.26
| Área de Serviço |  | 2 | 2.5 | 0.15 | 2 |  |  | 1.5
| Maternal I / Secretaria |  | 2 | 3.25 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.78
03.02 | RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA DO TELHADO | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 551.54
| Área de reforma (almoxarifado, sala de reunião, despensa, cozinha, refeitório, deposito de materiais, enfermaria, material I, secretaria, direção, hall, circulação) | [5 empty] | 551.54 |  | 551.54
03.03 | REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA EM FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 551.54
| Área de reforma (almoxarifado, sala de reunião, despensa, cozinha, refeitório, deposito de materiais, enfermaria, material I, secretaria, direção, hall, circulação) | [5 empty] | 551.54 |  | 551.54
03.04 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 16
| Área de Serviço - 2 tanques |  | 2 | [5 empty] | 2
| Cozinha - 2 pias e 2 tanques |  | 4 | [5 empty] | 4
| Wc masculino (sala serviço social) - 1 lavatório e 1 vaso sanit. |  | 4 | [5 empty] | 2
| Wc M e F (ao lado administr.) 6 lavatórios e 2 vasos sanit. |  | 8 | [5 empty] | 8
03.05 | RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 13
| Área de Serviço - 2 tanques |  | 2 | [5 empty] | 2
| Cozinha - 2 pias e 2 tanques |  | 4 | [5 empty] | 4
| Wc masculino (sala serviço social) - 1 lavatório e 1 vaso sanit. |  | 1 | [5 empty] | 1
| Wc M e F (ao lado administr.) 6 lavatórios e 2 vasos sanit. |  | 6 | [5 empty] | 6
03.06 | RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS) | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 60
| Estimativa |  | 60 | [5 empty] | 60
03.07 | RETIRADA DE JANELAS E PORTAS EM MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 26.67
| Wc masculino |  | 1 |  | 0.6 | 2.1 |  |  | 1.26
| Sala Serviço Social |  | 1 |  | 0.7 | 2.1 |  |  | 1.47
| Sala psicólogo/ Atendimento geral/ Administração/ Sala de corte/ Cozinha industrial/ Assistente social |  | 6 |  | 0.8 | 2.1 |  |  | 10.08
| Wc masculino e Wc feminino |  | 2 |  | 0.9 | 2.1 |  |  | 3.78
| Auditório e Sala de Corte |  | 2 |  | 2.4 | 2.1 |  |  | 10.08
03.08 | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO AKUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 117.58
| Lactário |  | 1 | 1.85 | 0.15 | 2.85 |  |  | 0.79
|  |  | 1 | 0.95 | 0.15 | 2.85 |  |  | 0.41
| Secretaria |  | 1 | 3.4 | 0.15 | 2.85 |  |  | 1.45
| Direção |  | 1 | 3.4 | 0.15 | 2.85 |  |  | 1.45
| Sala de Recepção e Troca - Fraldário |  | 1 | 2.1 | 0.15 | 2.85 |  |  | 0.9
|  |  | 2 | 3.85 | 0.15 | 2.85 |  |  | 3.29
|  |  | 1 | 6.45 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.76
| Hall |  | 2 | 2.4 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.05
|  |  | 1 | 3.8 | 0.15 | 2.85 |  |  | 1.62
| Circulação / Berçário - Sala de Recepção |  | 1 | 6.1 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.61
| Refeitório |  | 1 | 4.95 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.12
| Enfermaria |  | 1 | 2.95 | 0.15 | 2.85 |  |  | 1.26
| Área de Serviço |  | 2 | 2.5 | 0.15 | 2 |  |  | 1.5
| Maternal I / Secretaria |  | 2 | 3.25 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.78
| Aparelhos sanitários |  | 16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.06 | 0.96
| Volume de bota-fora (escavação - reaterro) | [7 empty] | 47.5
| Retirada de estrutura de madeira do telhado | [5 empty] | 551.54 | 0.07 | 38.61
| Retirada de telha ondulada de fibrocimento | [5 empty] | 551.54 | 0.01 | 5.52
04 | REFORÇO DA FUNDAÇÃO
04.01 | FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES, (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA) | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 405.87
Projeto Estrutural - Reforço Prédio - CRAS
| Prancha 4.1 - Pilares: P4/P5/P6/P7/P8/P9 | [7 empty] | 11.41
| Prancha 4.2 - Pilares: P10/P11/P12/P13/P17/P18 | [7 empty] | 11.41
| Prancha 4.2 - Laje Térreo: P19/P20/P24/ Laje Térreo 1: P1/P2/P3 | [7 empty] | 18.25
| Prancha 4.3 - Pilares: P14/P15/P16/P21/P22 | [7 empty] | 23.64
| P23/P25/P26/ | [7 empty] | 15.15
| Prancha 4.4 - Pilares: 7xP1/4xP2/P4/6xP5/2xP7/P15/P26/ Tubulões: T4/2xT9/7xT23/6xT24/5xT26 | [7 empty] | 7.56
| Prancha 4.5 - Pilares: P16/P21/P22/P25 Tubulões: T15/T16/T21/T22/T25 | [7 empty] | 1.73
| Pranha 4.6 - Pavimento Fundação (nível 0) | [7 empty] | 36.57
| Prancha 4.7 - Vigas: V1/V2/V4/V5/V6/ V7/V10/V11/V12/V13/V14/V15/V16/V17/V18/ | [7 empty] | 94.51
| Prancha 4.9 - Vigas: V1/V3/V4/V5/V6/V7/V8/V9/V10/V11/V12/ V13/V14/V15/ | [7 empty] | 95
| Prancha 4.10 - Vigas: V42/V43/V44/V45/V46/V47 | [7 empty] | 63.21
| V2 | [7 empty] | 27.43
04.02 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 36.11
| Prancha 4.4 - Tubulões: T4/2xT9/7xT23/6xT24/5xT26 | [7 empty] | 28.28
| Prancha 4.5 - Tubulões: T15/T16/T21/T22/T25 | [7 empty] | 7.83
04.03 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUINDO NO CUSTO) | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 30.54
Projeto Estrutural - Reforço Prédio - CRAS
| Prancha 4.1 - Pilares: P4/P5/P6/P7/P8/P9 | [7 empty] | 0.57
| Prancha 4.2 - Pilares: P10/P11/P12/P13/P17/P18 | [7 empty] | 0.57
| Prancha 4.2 - Laje Térreo: P19/P20/P24/ Laje Térreo 1: P1/P2/P3 | [7 empty] | 0.91
| Prancha 4.3 - Pilares: P14/P15/P16/P21/P22 | [7 empty] | 1.37
| P23/P25/P26/ | [7 empty] | 0.95
| Prancha 4.4 - Pilares: 7xP1/4xP2/P4/6xP5/2xP7/P15/P26/ Tubulões: T4/2xT9/7xT23/6xT24/5xT26 | [7 empty] | 0.44
| Prancha 4.5 - Pilares: P16/P21/P22/P25 Tubulões: T15/T16/T21/T22/T25 | [7 empty] | 0.11
| Pranha 4.6 - Pavimento Fundação (nível 0) | [7 empty] | 2.93
| Prancha 4.7 - Vigas: V1/V2/V4/V5/V6/ V7/V10/V11/V12/V13/V14/V15/V16/V17/V18/ | [7 empty] | 7.85
| Prancha 4.9 - Vigas: V1/V3/V4/V5/V6/V7/V8/V9/V10/V11/V12/ V13/V14/V15/ | [7 empty] | 7.92
| Prancha 4.10 - Vigas: V42/V43/V44/V45/V46/V47 | [7 empty] | 5.27
| V2 | [7 empty] | 1.65
04.04 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADDURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM | KG | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 1522.9
Projeto Estrutural - Reforço Prédio - CRAS
| Prancha 4.1 - Pilares: P4/P5/P6/P7/P8/P9 | [7 empty] | 47.4
| Prancha 4.2 - Pilares: P10/P11/P12/P13/P17/P18 | [7 empty] | 47.4
| Prancha 4.2 - Laje Térreo: P19/P20/P24/ Laje Térreo 1: P1/P2/P3 | [7 empty] | 72.2
| Prancha 4.3 - Pilares: P14/P15/P16/P21/P22 | [7 empty] | 93.2
| P23/P25/P26/ | [7 empty] | 61
| Prancha 4.4 - Pilares: 7xP1/4xP2/P4/6xP5/2xP7/P15/P26/ Tubulões: T4/2xT9/7xT23/6xT24/5xT26 | [7 empty] | 265.3
| Prancha 4.5 - Pilares: P16/P21/P22/P25 Tubulões: T15/T16/T21/T22/T25 | [7 empty] | 61.5
| Pranha 4.6 - Pavimento Fundação (nível 0) | [7 empty] | 85.4
| Prancha 4.7 - Vigas: V1/V2/V4/V5/V6/ V7/V10/V11/V12/V13/V14/V15/V16/V17/V18/ | [7 empty] | 290.2
| Prancha 4.9 - Vigas: V1/V3/V4/V5/V6/V7/V8/V9/V10/V11/V12/ V13/V14/V15/ | [7 empty] | 267.5
| Prancha 4.10 - Vigas: V42/V43/V44/V45/V46/V47 | [7 empty] | 167.2
| V2 | [7 empty] | 64.6
04.05 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4,0 A 7,0 MM | KG | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 576.1
Projeto Estrutural - Reforço Prédio - CRAS
| Prancha 4.1 - Pilares: P4/P5/P6/P7/P8/P9 | [7 empty] | 14
| Prancha 4.2 - Pilares: P10/P11/P12/P13/P17/P18 | [7 empty] | 14
| Prancha 4.2 - Laje Térreo: P19/P20/P24/ Laje Térreo 1: P1/P2/P3 | [7 empty] | 22.3
| Prancha 4.3 - Pilares: P14/P15/P16/P21/P22 | [7 empty] | 29.9
| P23/P25/P26/ | [7 empty] | 19.4
| Prancha 4.4 - Pilares: 7xP1/4xP2/P4/6xP5/2xP7/P15/P26/ Tubulões: T4/2xT9/7xT23/6xT24/5xT26 | [7 empty] | 63.8
| Prancha 4.5 - Pilares: P16/P21/P22/P25 Tubulões: T15/T16/T21/T22/T25 | [7 empty] | 15
| Pranha 4.6 - Pavimento Fundação (nível 0) | [7 empty] | 38.3
| Prancha 4.7 - Vigas: V1/V2/V4/V5/V6/ V7/V10/V11/V12/V13/V14/V15/V16/V17/V18/ | [7 empty] | 163.5
| Prancha 4.9 - Vigas: V1/V3/V4/V5/V6/V7/V8/V9/V10/V11/V12/ V13/V14/V15/ | [7 empty] | 96.9
| Prancha 4.10 - Vigas: V42/V43/V44/V45/V46/V47 | [7 empty] | 67.5
| V2 | [7 empty] | 31.5
04.06 | RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 0.12
| Quantidade Estimada | [7 empty] | 0.12
[12 empty] | #REF! | #REF!
05 | FUNDAÇÃO
05.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO P/ TUBULÃO - FUSTE E/ OU BASE (PARA TODAS AS PROFUNDIDADES) | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 36.54
| Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito | [5 empty] | πR²
LAVANDERIA E VESTIÁRIOS
| Prancha 4.13 - Tubulão: T 22 |  | 1 |  |  | 5 | 0.28 |  | 1.4
| Prancha 4.14 - Tubulões: T1/T3/T4/T7/T9/T16/T17 |  | 7 |  |  | 2.5 | 0.28 |  | 4.9
SALA DE ATIVIDADES / RECEPÇÃO
| Prancha 4.32: Tubulões: T1 à T12 |  | 12 |  |  | 3 | 0.28 |  | 10.08
| T13 / T14 |  | 2 |  |  | 6 | 0.28 |  | 3.36
BANHEIROS /HIGIENIZAÇÃO/ PNE INFANTIL
| Prancha 4.40: Tubulões: T1 à T12 |  | 12 |  |  | 3.5 | 0.28 |  | 11.76
RAMPA DE ACESSIBILIDADE
| Prancha 4.44 - Tubulões: T1 à T6 |  | 6 |  |  | 3 | 0.28 |  | 5.04
05.02 | FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES, (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA) | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 112.21
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
LAVANDERIA E VESTIÁRIOS
| Prancha 4.14 - Tubulões: P1/P2/P4/P7/P8/P17/T18/T20/T21 | [7 empty] | 7.31
SALA DE ATIVIDADES / RECEPÇÃO
| Prancha 4.34 - Vigas: V1 à V11 | [7 empty] | 101.28
BANHEIROS /HIGIENIZAÇÃO/ PNE INFANTIL
| Prancha 4.40 - Tubulões e Pilares: P1 à P12 e T1à T12 | [7 empty] | 3.62
05.03 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 57.41
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
LAVANDERIA E VESTIÁRIOS
| Prancha 4.13 - Tubulão:T 22 | [7 empty] | 1.89
| Prancha 4.14 - Tubulões: T1/T3/T4/T7/T9/T16/T17 | [7 empty] | 30.12
SALA DE ATIVIDADES / RECEPÇÃO
| Prancha 4.32 - Tubulões: T1 à T12 e P1/P2/P3/P13 | [7 empty] | 13.95
BANHEIROS /HIGIENIZAÇÃO/ PNE INFANTIL
| Prancha 4.40 - Tubulões: P1 à P12 e T1 à T12 | [7 empty] | 11.45
05.04 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUINDO NO CUSTO) | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 9.34
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
LAVANDERIA E VESTIÁRIOS
| Prancha 4.14 - Tubulões: T1/T3/T4/T7/T9/T16/T17 | [7 empty] | 0.4
SALA DE ATIVIDADES / RECEPÇÃO
| Prancha 4.32: Tubulões: T1 à T14 | [7 empty] | 0.32
| Prancha 4.34 - Vigas: V1 à V11 | [7 empty] | 8.44
BANHEIROS /HIGIENIZAÇÃO/ PNE INFANTIL
| Prancha 4.40 - Tubulões: P1 à P12 e T1 à T12 | [7 empty] | 0.18
05.05 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADDURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM | KG | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 875.2
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
LAVANDERIA E VESTIÁRIOS
| Prancha 4.13 - Tubulão:T 22 | [7 empty] | 10.2
| Prancha 4.14 - Tubulões: T1/T3/T4/T7/T9/T16/T17 | [7 empty] | 276.3
SALA DE ATIVIDADES / RECEPÇÃO
| Prancha 4.32 - Tubulões: T1 à T12 e P1/P2/P3/P13 | [7 empty] | 186.4
| Prancha 4.34 - Vigas: V1 à V11 | [7 empty] | 257.1
BANHEIROS /HIGIENIZAÇÃO/ PNE INFANTIL
| Prancha 4.40 - Tubulões: P1 à P12 e T1 à T12 | [7 empty] | 145.2
05.06 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4,0 A 7,0 MM | KG | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 258.1
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
LAVANDERIA E VESTIÁRIOS
| Prancha 4.13 - Tubulão:T 22 | [7 empty] | 2.6
| Prancha 4.14 - Tubulões: T1/T3/T4/T7/T9/T16/T17 | [7 empty] | 67.9
SALA DE ATIVIDADES / RECEPÇÃO
| Prancha 4.32 - Tubulões: T1 à T12 e P1/P2/P3/P13 | [7 empty] | 43.3
| Prancha 4.34 - Vigas: V1 à V11 | [7 empty] | 108.8
BANHEIROS /HIGIENIZAÇÃO/ PNE INFANTIL
| Prancha 4.40 - Tubulões: P1 à P12 e T1 à T12 | [7 empty] | 35.5
06 | SUPERESTRUTURA
06.01 | FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES, (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA) | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 974.26
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
LAVANDERIA E VESTIÁRIOS
| Prancha 4.15 - Pilares: P1/P2/P3/P11/P18 | [7 empty] | 38.61
| Prancha 4.16 - Pilares: P4/P5/P6/P7/P8 | [7 empty] | 34.34
| Prancha 4.17 - Pilares: P9/P10//P12/P13/P14 | [7 empty] | 32.71
| Prancha 4.18 - Pilares: P15/P16/P17 | [7 empty] | 26.17
| Prancha 4.22 - Vigas: V1 à V17 | [7 empty] | 105.7
| Prancha 4.23 - Vigas: V18 à V32 | [7 empty] | 89.02
| Prancha 4.24 - Vigas: V33 à V47 | [7 empty] | 84.27
| Prancha 4.27 - Laje Pavimento Intermediário | [7 empty] | 102.2
SALA DE ATIVIDADES / RECEPÇÃO
| Prancha 4.35 - Pilares: P11 à P14 | [7 empty] | 13.51
| Prancha 4.36: P1 á P10 | [7 empty] | 33.76
| Prancha 4.38: Lajes | [7 empty] | 109.54
BANHEIROS /HIGIENIZAÇÃO/ PNE INFANTIL
| Prancha 4.41 - Pilares: P1 à P12 | [7 empty] | 30.5
| Prancha 4.42 - Vigas: V1 à V10 | [7 empty] | 51.19
| Prancha 4.43 - Vigas V1 à V9 | [7 empty] | 51.22
RAMPA DE ACESSIBILIDADE
| Prancha 4.44 | [7 empty] | 51
CASAS DE MÁQUINAS/ BASES RESERV./ CASA DE GÁS
| Prancha 4.45 - Pilares: P11 à P16 | [7 empty] | 20.88
| Prancha 4.46 - Pilares: P3 à P6 | [7 empty] | 2.84
| Vigas: V1 à V4 | [7 empty] | 14.4
| Prancha 4.47 - Base de Ligação | [7 empty] | 9.39
| Prancha 4.48 - Laje | [7 empty] | 9.39
| Vigas: V18 à V29 | [7 empty] | 21.37
| Prancha 4.49 - Pilares: P1/P2/P7/P8/P9/P10 | [7 empty] | 20.88
| Vigas: V31 à V42 | [7 empty] | 21.37
06.02 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 75.44
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
LAVANDERIA E VESTIÁRIOS
| Prancha 4.15 - Pilares: P1/P2/P3/P11/P18 | [7 empty] | 2.26
| Prancha 4.16 - Pilares: P4/P5/P6/P7/P8 | [7 empty] | 1.8
| Prancha 4.17 - Pilares: P9/P10//P12/P13/P14 | [7 empty] | 1.64
| Prancha 4.18 - Pilares: P15/P16/P17 | [7 empty] | 1.64
| Prancha 4.22 - Vigas: V1 à V17 | [7 empty] | 8.46
| Prancha 4.23 - Vigas: V18 à V32 | [7 empty] | 5.62
| Prancha 4.24 - Vigas: V33 à V47 | [7 empty] | 5.32
| Prancha 4.27 - Laje Pavimento Intermediário | [7 empty] | 12.26
SALA DE ATIVIDADES / RECEPÇÃO
| Prancha 4.35 - Pilares: P11 à P14 | [7 empty] | 0.81
| Prancha 4.36: P1 á P10 | [7 empty] | 2.02
| Prancha 4.38: Lajes | [7 empty] | 14.62
BANHEIROS /HIGIENIZAÇÃO/ PNE INFANTIL
| Prancha 4.41 - Pilares: P1 à P12 | [7 empty] | 1.5
| Prancha 4.42 - Vigas: V1 à V10 | [7 empty] | 3.25
| Prancha 4.43 - Vigas V1 à V9 | [7 empty] | 3.77
CASAS DE MÁQUINAS/ BASES RESERV./ CASA DE GÁS
| Prancha 4.45 - Pilares: P11 à P16 | [7 empty] | 1.04
| Prancha 4.46 - Pilares: P3 à P6 | [7 empty] | 0.43
| Vigas: V1 à V4 | [7 empty] | 2.88
| Prancha 4.47 - Base de Ligação | [7 empty] | 0.94
| Prancha 4.48 - Laje | [7 empty] | 0.94
| Vigas: V18 à V29 | [7 empty] | 1.6
| Prancha 4.49 - Pilares: P1/P2/P7/P8/P9/P10 | [7 empty] | 1.04
| Vigas: V31 à V42 | [7 empty] | 1.6
06.03 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 25 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | Qnt | C (m) | Qtd de cabos (und) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 30
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
RAMPA DE ACESSIBILIDADE
| Prancha 4.44 | [7 empty] | 30
06.04 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADDURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM | KG | Qnt | C (m) | Qtd de cabos (und) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 3465.89
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
LAVANDERIA E VESTIÁRIOS
| Prancha 4.15 - Pilares: P1/P2/P3/P11/P18 | [7 empty] | 163.8
| Prancha 4.16 - Pilares: P4/P5/P6/P7/P8 | [7 empty] | 135.5
| Prancha 4.17 - Pilares: P9/P10//P12/P13/P14 | [7 empty] | 138.8
| Prancha 4.18 - Pilares: P15/P16/P17 | [7 empty] | 107.3
| Prancha 4.22 - Vigas: V1 à V17 | [7 empty] | 249.79
| Prancha 4.23 - Vigas: V18 à V32 | [7 empty] | 165.5
| Prancha 4.24 - Vigas: V33 à V47 | [7 empty] | 193.3
| Prancha 4.27 - Laje Pavimento Intermediário | [7 empty] | 113.5
SALA DE ATIVIDADES / RECEPÇÃO
| Prancha 4.35 - Pilares: P11 à P14 | [7 empty] | 81.5
| Prancha 4.36: P1 á P10 | [7 empty] | 202.8
| Prancha 4.38: Lajes | [7 empty] | 548.7
BANHEIROS /HIGIENIZAÇÃO/ PNE INFANTIL
| Prancha 4.41 - Pilares: P1 à P12 | [7 empty] | 120.8
| Prancha 4.42 - Vigas: V1 à V10 | [7 empty] | 105.9
| Prancha 4.43 - Vigas V1 à V9 | [7 empty] | 112.9
RAMPA DE ACESSIBILIDADE
| Prancha 4.44 | [7 empty] | 525
CASAS DE MÁQUINAS/ BASES RESERV./ CASA DE GÁS
| Prancha 4.45 - Pilares: P11 à P16 | [7 empty] | 82.8
| Prancha 4.46 - Pilares: P3 à P6 | [7 empty] | 33.4
| Vigas: V1 à V4 | [7 empty] | 203.7
| Prancha 4.48 - Vigas: V18 à V29 | [7 empty] | 47.6
| Prancha 4.49 - Pilares: P1/P2/P7/P8/P9/P10 | [7 empty] | 82.8
| Vigas: V31 à V42 | [7 empty] | 50.5
06.05 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4,0 A 7,0 MM | KG | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 1167.6
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
LAVANDERIA E VESTIÁRIOS
| Prancha 4.15 - Pilares: P1/P2/P3/P11/P18 | [7 empty] | 55.5
| Prancha 4.16 - Pilares: P4/P5/P6/P7/P8 | [7 empty] | 42.9
| Prancha 4.17 - Pilares: P9/P10//P12/P13/P14 | [7 empty] | 39.4
| Prancha 4.18 - Pilares: P15/P16/P17 | [7 empty] | 40.3
| Prancha 4.22 - Vigas: V1 à V17 | [7 empty] | 105.9
| Prancha 4.23 - Vigas: V18 à V32 | [7 empty] | 69.1
| Prancha 4.24 - Vigas: V33 à V47 | [7 empty] | 68.9
| Prancha 4.27 - Laje Pavimento Intermediário | [7 empty] | 123.4
SALA DE ATIVIDADES / RECEPÇÃO
| Prancha 4.35 - Pilares: P11 à P14 | [7 empty] | 17
| Prancha 4.36: P1 á P10 | [7 empty] | 45.4
| Prancha 4.38: Lajes | [7 empty] | 205.2
BANHEIROS /HIGIENIZAÇÃO/ PNE INFANTIL
| Prancha 4.41 - Pilares: P1 à P12 | [7 empty] | 37.8
| Prancha 4.42 - Vigas: V1 à V10 | [7 empty] | 41.4
| Prancha 4.43 - Vigas V1 à V9 | [7 empty] | 48.6
CASAS DE MÁQUINAS/ BASES RESERV./ CASA DE GÁS
| Prancha 4.45 - Pilares: P11 à P16 | [7 empty] | 25.4
| Prancha 4.46 - Pilares: P3 à P6 | [7 empty] | 2.3
| Vigas: V1 à V4 | [7 empty] | 33.2
| Prancha 4.47 - Base de Ligação | [7 empty] | 47.7
| Prancha 4.48 - Laje | [7 empty] | 48
| Vigas: V18 à V29 | [7 empty] | 22.4
| Prancha 4.49 - Pilares: P1/P2/P7/P8/P9/P10 | [7 empty] | 25.4
| Vigas: V31 à V42 | [7 empty] | 22.4
06.06 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA, SOBRECARGA 300 KG/M2, VÃO DE 3.5M A 4.3M, CAPEAMENTO 4CM, ESP. 12CM, FCK= 150 KG/CM2 | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 353.47
ÁREA CONFORME:
PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA 3.1
| Sanitário Inf. Masculino | [5 empty] | 7.63 |  | 7.63
| Higienização Inf. Masc. | [5 empty] | 9.46 |  | 9.46
| Sanitário PNE Inf. | [5 empty] | 5.28 |  | 5.28
| Higienização Inf. Fem. | [5 empty] | 9.4 |  | 9.4
| Sanitário Inf. Fem. | [5 empty] | 7.63 |  | 7.63
| Sala de Atividade / Sala Repouso | [5 empty] | 62.5 |  | 62.5
| Sala Recepção e Troca de Roupas | [5 empty] | 50 |  | 50
PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA 3.2
| Lavanderia | [5 empty] | 22.04 |  | 22.04
| Circulação | [5 empty] | 19.9 |  | 19.9
| Vestiário Fem. | [5 empty] | 27.36 |  | 27.36
| Vestiário Masc. | [5 empty] | 27 |  | 27
| IS Masc. | [5 empty] | 2.06 |  | 2.06
| IS Fem. | [5 empty] | 2.06 |  | 2.06
| Berçário / Sala Repouso | [5 empty] | 35.33 |  | 35.33
| Despensa | [5 empty] | 5.06 |  | 5.06
| DML | [5 empty] | 5.06 |  | 5.06
PROJETO ESTRUTURAL RAMPA - PRANCHA 4.4
| Trecho 3 |  | 3 | 3.47 | 1.5 |  | 15.62 |  | 15.62
|  |  |  | 4.5 | 1.5 |  | 6.75 |  | 6.75
|  |  | 6 | 2.47 | 1.5 |  | 22.23 |  | 22.23
|  |  |  | 7.4 | 1.5 |  | 11.1 |  | 11.1
07 | ALVENARIAS E DIVISÕES
07.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 644.87
PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA 3.1
Sanitário infantil masculino/ feminino, higinização infantil masculino / feminino e sanitário infantil PNE
| Parede do Fundo |  | 1 | 13.92 |  | 3.9 |  |  | 54.29
| Paredes Externas Laterais |  | 2 |  | 2.25 | 3.9 |  |  | 17.55
| Sala de Atividades / Sala de Repouso |  | 2 | 12.9 |  | 3.9 |  |  | 100.62
|  |  | 2 |  | 5 | 3.9 |  |  | 39
| Casa de Máquinas Abastecimento Creche |  | 2 | 2.65 |  | 3.9 |  |  | 20.67
|  |  | 2 |  | 2.05 | 3.9 |  |  | 15.99
| Sala de Recepção e Troca de Roupas |  | 2 | 10.4 |  | 3.9 |  |  | 81.12
|  |  | 2 |  | 5 | 3.9 |  |  | 39
| Casa de Máquinas Combate Incêndio |  | 2 | 2.45 |  | 3.9 |  |  | 19.11
|  |  | 2 |  | 1.55 | 3.9 |  |  | 12.09
Obs.: na altura das paredes acima, foi considerada também a platibanda
PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA 3.2
| Lavanderia |  | 2 | 3.9 |  | 3.9 |  |  | 30.42
|  |  | 2 |  | 6.05 | 3.9 |  |  | 47.19
| Vestiário Feminino |  | 1 | 7.38 |  | 3.9 |  |  | 28.78
|  |  | 1 |  | 4.25 | 3.9 |  |  | 16.58
| Vestiário Masculino |  | 1 | 7.65 |  | 3.9 |  |  | 29.84
|  |  | 1 |  | 3.88 | 3.9 |  |  | 15.13
| Depósito Materiais Limpeza |  | 1 | 4.05 |  | 2.85 |  |  | 11.54
| Sala de Amamentação |  | 1 | 6.15 |  | 2.85 |  |  | 17.53
|  |  | 1 |  | 5 | 2.85 |  |  | 14.25
| Berçário / Sala de Repouso |  | 1 | 5.25 |  | 2.85 |  |  | 14.96
|  |  | 1 |  | 6.74 | 2.85 |  |  | 19.21
Obs.: na altura das paredes acima, foi considerada também a platibanda
07.02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 377.23
PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA 3.1
Sanitário infantil masculino/ feminino, higinização infantil masculino / feminino e sanitário infantil PNE
| Paredes Internas |  | 4 |  | 2.25 | 2.85 |  |  | 25.65
| Parede Frontal |  | 1 | 13.92 |  | 3.9 |  |  | 54.29
PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA 3.2
| Vestiário Feminino |  | 1 | 7.38 |  | 3.9 |  |  | 28.78
| Vestiário Masculino |  | 1 | 7.65 |  | 3.9 |  |  | 29.84
| I.S. Masculino / I.S. Feminino (Banheiros Públicos) |  | 2 | 3.55 |  | 3.9 |  |  | 27.69
|  |  | 3 |  | 1.33 | 3.9 |  |  | 15.56
| Depósito Materiais Limpeza |  | 1 |  | 1.35 | 3.9 |  |  | 5.27
Obs.: na altura das paredes acima, foi considerada também a platibanda
| Despensa |  | 1 | 4.2 |  | 2.85 |  |  | 11.97
|  |  | 1 | 3.9 |  | 2.85 |  |  | 11.12
| Maternal / Secretaria |  | 1 | 3.25 |  | 2.85 |  |  | 9.26
| Direção |  | 1 | 2.55 |  | 2.85 |  |  | 7.27
|  |  | 1 |  | 1.8 | 2.85 |  |  | 5.13
|  |  | 1 | 1.15 |  | 2.85 |  |  | 3.28
|  |  | 1 |  | 0.83 | 2.85 |  |  | 2.37
| Sala de Recepção e Troca / Fraldário |  | 1 | 7.86 |  | 2.85 |  |  | 22.4
|  |  | 1 |  | 3.2 | 2.85 |  |  | 9.12
|  |  | 1 |  | 2.34 | 2.85 |  |  | 6.67
| Sala de Amamentação |  | 1 | 5.15 |  | 2.85 |  |  | 14.68
| Berçário / Sala Repouso |  | 1 | 5.25 |  | 2.85 |  |  | 14.96
|  |  | 1 |  | 6.74 | 2.85 |  |  | 19.21
| I.S. - Lactário |  | 1 |  | 1.91 | 2.85 |  |  | 5.44
|  |  | 1 | 1.48 |  | 2.85 |  |  | 4.22
|  |  | 1 | 4.95 |  | 2.85 |  |  | 14.11
| Banheiros Públicos |  | 2 | 3.55 |  | 2.85 |  |  | 20.24
| Abrigo de Gás |  | 1 | 2.55 |  | 2 |  |  | 5.1
|  |  | 2 |  | 0.9 | 2 |  |  | 3.6
07.03 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 32.4
PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA 3.1
| Sanitário infantil masculino/Sanitário Infantil feminino |  | 8 | 0.75 |  | 1.8 |  |  | 10.8
PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA 3.2
| Vestiário Feminino / Vestiário Masculino |  | 12 | 1 |  | 1.8 |  |  | 21.6
08 | VERGA E CONTRAVERGA
08.01 | VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA | M | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 100.95
PORTAS
| P5 |  | 4 | 0.8 |  |  |  |  | 3.2
| P6 |  | 1 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9
| P7 |  | 4 | 0.8 |  |  |  |  | 3.2
| P8 |  | 12 | 1.2 |  |  |  |  | 14.4
| P10 |  | 4 | 0.6 |  |  |  |  | 2.4
| P11 |  | 12 | 0.8 |  |  |  |  | 9.6
| P12 |  | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
| P13 |  | 12 | 0.6 |  |  |  |  | 7.2
JANELAS
| J1 |  | 3 | 1.6 |  |  |  |  | 4.8
| J2 |  | 2 | 2.6 |  |  |  |  | 5.2
| J3 |  | 4 | 1.6 |  |  |  |  | 6.4
| J4 |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 8
| J5 |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 6
| J6 |  | 1 | 1.1 |  |  |  |  | 1.1
| J7 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 6
| J9 |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 4
| J10 |  | 1 | 1.25 |  |  |  |  | 1.25
| J11 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
| J12 |  | 1 | 1.35 |  |  |  |  | 1.35
| J13 |  | 1 | 1.65 |  |  |  |  | 1.65
| J14 |  | 7 | 1.5 |  |  |  |  | 10.5
| J15 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
09 | ESQUADRIAS METÁLICAS
09.01 | PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 28.98
| P1 |  | 2 |  | 1.8 | 2.1 |  |  | 7.56
| P2 |  | 1 |  | 1.2 | 2.1 |  |  | 2.52
| P3 |  | 1 |  | 1.8 | 2.1 |  |  | 3.78
| P4 |  | 1 |  | 3 | 2.1 |  |  | 6.3
| P7 |  | 4 |  | 0.8 | 2.1 |  |  | 6.72
| P9 |  | 1 |  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
09.02 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 78.26
| J1 |  | 3 |  | 1.6 | 1.6 |  |  | 7.68
| J2 |  | 2 |  | 2.6 | 1.6 |  |  | 8.32
| J3 |  | 4 |  | 1.6 | 1.11 |  |  | 7.1
| J4 |  | 4 |  | 2 | 1.1 |  |  | 8.8
| J5 |  | 3 |  | 2 | 1.1 |  |  | 6.6
| J6 |  | 1 |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.21
| J7 |  | 2 |  | 3 | 1.6 |  |  | 9.6
| J9 |  | 4 |  | 1 | 1.6 |  |  | 6.4
| J10 |  | 1 |  | 1.25 | 1.6 |  |  | 2
| J11 |  | 1 |  | 2 | 1.6 |  |  | 3.2
| J12 |  | 1 |  | 1.35 | 1.6 |  |  | 2.16
| J13 |  | 1 |  | 1.65 | 1.6 |  |  | 2.64
| J14 |  | 7 |  | 1.5 | 1.1 |  |  | 11.55
| J15 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1
10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
10.01 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 12
| P8 (120 x 210 CM) |  | 12 | [5 empty] | 12
10.02 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESP ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 1
| P6 (90 x 210 CM) |  | 1 | [5 empty] | 1
10.03 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 21
| P5/P7/P11/P12 (80 x 210 CM) |  | 21 | [5 empty] | 21
10.04 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESP ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 4
| P10 (60 x 210 CM) |  | 4 | [5 empty] | 4
11 | COBERTURA
11.01 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS. | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 1008.2
PROJETO COBERTURA - PRANCHA 3.4
| Sanitário infantil masculino/ feminino, higinização infantil masculino / feminino e sanitário infantil PNE |  |  | 13.52 | 3.25 |  |  |  | 43.94
| Sala de Atividades / Sala de Repouso |  |  | 12.5 | 5 |  |  |  | 62.5
| Sala de Recepção e Troca de Roupas |  |  | 10 | 5 |  |  |  | 50
| Casa de Máquinas - Abastecimento Creche |  |  | 2.25 | 2.05 |  |  |  | 4.61
| Casa de Máquinas - Combate à Incêndio |  |  | 2.05 | 1.55 |  |  |  | 3.18
| Lavanderia |  |  | 5.75 | 4 |  |  |  | 23
| Vestiário Feminino |  |  | 7.58 | 3.7 |  |  |  | 28.05
| Vestiário Masculino |  |  | 7.38 | 3.53 |  |  |  | 26.05
| Circulação entre Vestiários e Lavanderia e Escada |  |  | 7.58 | 3.47 |  |  |  | 26.3
|  |  |  | 5.33 | 3.17 |  |  |  | 16.9
|  |  |  | 2.41 | 1.33 |  |  |  | 3.21
| I.S. Feminino e Masculino (Banheiros Públicos) |  |  | 3.25 | 1.33 |  |  |  | 4.32
| Sala de amamentação |  |  | 6.15 | 5 |  |  |  | 30.75
| Berçário / Sala de Repouso |  |  | 8.84 | 4.9 |  |  |  | 43.32
| Área de reforma (almoxarifado, sala de reunião, despensa, cozinha, refeitório, deposito de materiais, enfermaria, material I, secretaria, direção, hall, circulação) | [5 empty] | 551.54 |  | 551.54
| Cobertura da rampa |  |  | 11.81 | 1.5 |  |  |  | 17.72
|  |  |  | 13.72 | 1.5 |  |  |  | 20.58
|  |  |  | 13.2 | 1.5 |  |  |  | 19.8
|  |  |  | 7.37 | 4.4 |  |  |  | 32.43
11.02 | COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 917.67
PROJETO COBERTURA - PRANCHA 3.4
| Sanitário infantil masculino/ feminino, higinização infantil masculino / feminino e sanitário infantil PNE |  |  | 13.52 | 3.25 |  |  |  | 43.94
| Sala de Atividades / Sala de Repouso |  |  | 12.5 | 5 |  |  |  | 62.5
| Sala de Recepção e Troca de Roupas |  |  | 10 | 5 |  |  |  | 50
| Casa de Máquinas - Abastecimento Creche |  |  | 2.25 | 2.05 |  |  |  | 4.61
| Casa de Máquinas - Combate à Incêndio |  |  | 2.05 | 1.55 |  |  |  | 3.18
| Lavanderia |  |  | 5.75 | 4 |  |  |  | 23
| Vestiário Feminino |  |  | 7.58 | 3.7 |  |  |  | 28.05
| Vestiário Masculino |  |  | 7.38 | 3.53 |  |  |  | 26.05
| Circulação entre Vestiários e Lavanderia e Escada |  |  | 7.58 | 3.47 |  |  |  | 26.3
|  |  |  | 5.33 | 3.17 |  |  |  | 16.9
|  |  |  | 2.41 | 1.33 |  |  |  | 3.21
| I.S. Feminino e Masculino (Banheiros Públicos) |  |  | 3.25 | 1.33 |  |  |  | 4.32
| Sala de amamentação |  |  | 6.15 | 5 |  |  |  | 30.75
| Berçário / Sala de Repouso |  |  | 8.84 | 4.9 |  |  |  | 43.32
| Área de reforma (almoxarifado, sala de reunião, despensa, cozinha, refeitório, deposito de materiais, enfermaria, material I, secretaria, direção, hall, circulação) | [5 empty] | 551.54 |  | 551.54
11.03 | COBERTURA DE TELHA PVC COLONIAL | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 115.29
Rampa
|  |  |  | 11.81 | 1.5 |  |  |  | 17.72
|  |  |  | 13.72 | 1.5 |  |  |  | 20.58
|  |  |  | 13.2 | 1.5 |  |  |  | 19.8
|  |  |  | 7.37 | 4.4 |  |  |  | 32.43
| Circulação (conf. área de projeto - prancha 3.1) | [5 empty] | 24.76 |  | 24.76
11.04 | RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM | M | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 237.4
PROJETO COBERTURA - PRANCHA 3.4
| Sanitário infantil masculino/ feminino, higinização infantil masculino / feminino e sanitário infantil PNE |  | 1 | 13.52 |  |  |  |  | 13.52
|  |  | 2 |  | 3.25 |  |  |  | 6.5
| Sala de Atividades / Sala de Repouso |  | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 12.5
|  |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 10
| Sala de Recepção e Troca de Roupas |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 10
|  |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 10
| Casa de Máquinas - Abastecimento Creche |  | 1 | 2.25 |  |  |  |  | 2.25
|  |  | 2 |  | 2.05 |  |  |  | 4.1
| Casa de Máquinas - Combate à Incêndio |  | 1 | 2.05 |  |  |  |  | 2.05
|  |  | 2 |  | 1.55 |  |  |  | 3.1
| Lavanderia |  | 2 | 5.75 |  |  |  |  | 11.5
|  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 4
| Vestiário Feminino |  | 1 | 7.58 |  |  |  |  | 7.58
|  |  | 2 |  | 3.7 |  |  |  | 7.4
| Vestiário Masculino |  | 1 | 7.38 |  |  |  |  | 7.38
|  |  | 2 |  | 3.53 |  |  |  | 7.06
| Circulação entre Vestiários e Lavanderia e Escada |  | 1 | 7.58 |  |  |  |  | 7.58
|  |  | 1 | 4.3 |  |  |  |  | 4.3
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | 1 |  | 3.88 |  |  |  | 3.88
| I.S. Feminino e Masculino (Banheiros Públicos) |  | 1 | 3.25 |  |  |  |  | 3.25
|  |  | 2 |  | 1.33 |  |  |  | 2.66
| Área de reforma (almoxarifado, sala de reunião, despensa) |  | 1 | 11.9 |  |  |  |  | 11.9
|  |  | 2 |  | 5.13 |  |  |  | 10.26
| Área de reforma (despensa, cozinha, refeitório, deposito de materiais, enfermaria, material I, secretaria, direção, hall, circulação) |  | 2 | 30.69 |  |  |  |  | 61.38
|  |  | 1 |  | 11.25 |  |  |  | 11.25
11.05 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM | M | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 176.74
PROJETO COBERTURA - PRANCHA 3.4
| Sanitário infantil masculino/ feminino, higinização infantil masculino / feminino e sanitário infantil PNE |  |  | 13.52 |  |  |  |  | 13.52
| Sala de Atividades / Sala de Repouso |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5
| Sala de Recepção e Troca de Roupas |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
| Casa de Máquinas - Abastecimento Creche |  |  | 2.25 |  |  |  |  | 2.25
| Casa de Máquinas - Combate à Incêndio |  |  | 2.05 |  |  |  |  | 2.05
| Lavanderia |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Vestiário Feminino |  |  | 7.58 |  |  |  |  | 7.58
| Vestiário Masculino |  |  | 7.38 |  |  |  |  | 7.38
| Circulação entre Vestiários e Lavanderia e Escada |  |  | 7.58 |  |  |  |  | 7.58
|  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 3.5
|  |  |  | 1.73 |  |  |  |  | 1.73
| I.S. Feminino e Masculino (Banheiros Públicos) |  |  | 3.25 |  |  |  |  | 3.25
| Área de reforma |  | 2 | 50.7 |  |  |  |  | 101.4
11.06 | PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 182.17
PROJETO COBERTURA - PRANCHA 3.4
| Sanitário infantil masculino/ feminino, higinização infantil masculino / feminino e sanitário infantil PNE |  | 2 | 13.92 |  |  |  |  | 27.84
|  |  | 2 |  | 3.2 |  |  |  | 6.4
| Sala de Atividades / Sala de Repouso |  | 2 | 12.9 |  |  |  |  | 25.8
|  |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 10
| Sala de Recepção e Troca de Roupas |  | 2 | 10.4 |  |  |  |  | 20.8
|  |  | 2 |  | 4.95 |  |  |  | 9.9
| Casa de Máquinas - Abastecimento Creche |  | 2 | 2.65 |  |  |  |  | 5.3
|  |  | 2 |  | 2.05 |  |  |  | 4.1
| Casa de Máquinas - Combate à Incêndio |  | 2 | 2.45 |  |  |  |  | 4.9
|  |  | 2 |  | 1.65 |  |  |  | 3.3
| Lavanderia |  | 2 | 6.15 |  |  |  |  | 12.3
|  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 8
| Vestiário Feminino |  | 2 | 7.58 |  |  |  |  | 15.16
| Vestiário Masculino |  |  | 7.7 |  |  |  |  | 7.7
|  |  |  | 7.38 |  |  |  |  | 7.38
|  |  |  | 3.53 |  |  |  |  | 3.53
| I.S. Feminino e Masculino (Banheiros Públicos) |  | 2 | 3.55 |  |  |  |  | 7.1
|  |  | 2 |  | 1.33 |  |  |  | 2.66
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
12.01 | CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 2566.25
| Área de alvenaria, espessura 14 cm, duas vezes, interna e externa |  | 2 |  |  |  | 644.87 |  | 1289.74
| Área de alvenaria, espessura 9 cm, duas vezes, interna e externa |  | 2 |  |  |  | 377.23 |  | 754.46
| Cozinha |  | 2 | 4.1 |  | 2.85 |  |  | 23.37
|  |  | 2 |  | 4.95 | 2.85 |  |  | 28.22
|  |  | 2 | 2.38 |  | 2.85 |  |  | 13.57
|  |  | 1 |  | 1.2 | 2.85 |  |  | 3.42
| Área da laje pré fabricada | [5 empty] | 353.47 |  | 353.47
| Área considerada para recuperação que se fizerem necessárias em edificação já existente | [5 empty] | 100 |  | 100
Obs.: Não foram descontados os vãos de portas e janelas,e na compensação não foram levantas as espalas.
12.02 | CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 241.72
| Sanitário Infantil Masculino |  | 2 | 2.35 |  | 1.2 |  |  | 5.64
|  |  | 2 |  | 3.25 | 1.2 |  |  | 7.8
| Higienização Infantil Masculina |  | 2 | 2.91 |  | 1.2 |  |  | 6.98
|  |  | 2 |  | 3.25 | 1.2 |  |  | 7.8
| Sanitário PNE Infantil |  | 2 | 2.4 |  | 1.2 |  |  | 5.76
|  |  | 2 |  | 2.2 | 1.2 |  |  | 5.28
| Sanitário Infantil Feminino |  | 2 | 2.91 |  | 1.2 |  |  | 6.98
|  |  | 2 |  | 3.25 | 1.2 |  |  | 7.8
| Higienização Infantil Feminina |  | 2 | 2.91 |  | 1.2 |  |  | 6.98
|  |  | 2 |  | 3.25 | 1.2 |  |  | 7.8
| Lavanderia |  | 2 | 5.65 |  | 1.2 |  |  | 13.56
|  |  | 2 |  | 3.9 | 1.2 |  |  | 9.36
| Vestiário Feminino |  | 2 | 7.38 |  | 1.2 |  |  | 17.71
|  |  | 2 |  | 3.7 | 1.2 |  |  | 8.88
| Vestiário Masculino |  | 1 | 7.7 |  | 1.2 |  |  | 9.24
|  |  | 1 | 7.38 |  | 1.2 |  |  | 8.86
|  |  | 2 |  | 3.53 | 1.2 |  |  | 8.47
| I.S. Feminino / Masculino (banheiros públicos) |  | 4 | 1.55 |  | 1.2 |  |  | 7.44
|  |  | 4 |  | 1.33 | 1.2 |  |  | 6.38
| I.S. Direção |  | 2 | 1.65 |  | 1.2 |  |  | 3.96
|  |  | 2 |  | 1.15 | 1.2 |  |  | 2.76
| I.S. Lactário |  | 2 | 1.48 |  | 1.2 |  |  | 3.55
|  |  | 2 |  | 1.73 | 1.2 |  |  | 4.15
| Cozinha |  | 2 | 4.1 |  | 2.85 |  |  | 23.37
|  |  | 2 |  | 4.95 | 2.85 |  |  | 28.22
|  |  | 2 | 2.38 |  | 2.85 |  |  | 13.57
|  |  | 1 |  | 1.2 | 2.85 |  |  | 3.42
Obs. 1: Nas I.S., vestiários, higienização e lavanderia, altura da cerâmica 1,20 m. Na cozinha foi considerada uma altura de 2,85 m.
Obs. 2: Não foram descontados os vãos de portas e janelas, e na compensação não foram levantas as espalas.
12.03 | EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 241.72
| Mesma área da cerâmica | [5 empty] | 241.72 |  | 241.72
07.03.09 | #REF! | #REF! | C (m) | L (m) | H (m) |  |  | Qnt
Local
| Ponto de ônibus |  |  | 25 |  |  |  |  | 25
| Estacionamento |  |  | 75 |  |  |  |  | 75
12.04 | REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 5MM | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 2324.53
| Área de chapisco - Área da cerâmica | [5 empty] | 2324.53 |  | 2324.53
13 | PISOS
13.01 | REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 5CM | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 579.38
| Área do Piso cimentado | [5 empty] | 193.73 |  | 193.73
| Área do Piso Antiderrapante | [5 empty] | 190.25 |  | 190.25
| Área do Revestimento Cerâmico | [5 empty] | 195.4 |  | 195.4
13.02 | PISO CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 193.73
PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA 3.1
| Circulação - Nível Inferior (entre sala de atividade e sala de recepção) | [5 empty] | 24.76 |  | 24.76
| Casa de Máquinas - Abastecimento da Creche | [5 empty] | 4.62 |  | 4.62
| Casa de Máquinas - Combate à Incêndio | [5 empty] | 3.18 |  | 3.18
| Escada para Casa de Máquinas - 13 degraus |  | 13 |  | 1.2 | 0.25 |  |  | 3.9
|  |  | 13 | 0.8 | 1.2 |  |  |  | 12.48
|  |  | 1 | 1 | 1.2 |  |  |  | 1.2
| Rampa |  |  | 11.81 | 1.5 |  |  |  | 17.72
|  |  |  | 13.72 | 1.5 |  |  |  | 20.58
|  |  |  | 13.2 | 1.5 |  |  |  | 19.8
|  |  |  | 7.37 | 4.4 |  |  |  | 32.43
PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA 3.2
| Solário | [5 empty] | 21.82 |  | 21.82
| Circulação - Nível Superior | [5 empty] | 19.9 |  | 19.9
[7 empty] | 11.34 |  | 11.34
0
13.03 | PISO CERÂMICO ANTI DERRAPANTE, PEI 5,DIM. 60X60 CM, REF. DE COR IMOLA ICE BIANCOGRES/EQUIV., ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 190.25
PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA 3.1
| Sanitário Infantil Masculino | [5 empty] | 7.63 |  | 7.63
| Higienização Infantil Masculina | [5 empty] | 9.46 |  | 9.46
| Sanitário PNE Infantil | [5 empty] | 5.28 |  | 5.28
| Sanitário Infantil Feminino | [5 empty] | 7.63 |  | 7.63
| Higienização Infantil Feminina | [5 empty] | 9.4 |  | 9.4
PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA 3.2
| Lavanderia | [5 empty] | 22.04 |  | 22.04
| Vestiário Feminino | [5 empty] | 27.36 |  | 27.36
| Vestiário Masculino | [5 empty] | 27 |  | 27
| Almoxarifado | [5 empty] | 19 |  | 19
| Sala dos Professores | [5 empty] | 23.14 |  | 23.14
| I.S. Feminino (banheiro público) | [5 empty] | 2.06 |  | 2.06
| I.S. Masculino (banheiro público) | [5 empty] | 2.06 |  | 2.06
| Cozinha | [5 empty] | 24 |  | 24
| I.S. Direção | [5 empty] | 1.65 |  | 1.65
| I.S. Lactário | [5 empty] | 2.54 |  | 2.54
13.04 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 195.4
PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA 3.1
| Sala de Atividades / Sala Repouso | [5 empty] | 62.5 |  | 62.5
| Sala de Recepção e Troca de Roupas | [5 empty] | 50 |  | 50
PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA 3.2
| Berçário / Sala de Repouso | [5 empty] | 35.35 |  | 35.35
| Sala de Amamentação e Troca - Fraldário | [5 empty] | 34.46 |  | 34.46
| Despensa | [5 empty] | 8.03 |  | 8.03
| Depósito Materiais Limpeza | [5 empty] | 5.06 |  | 5.06
13.05 | RODAPÉ EM CERÂMICA PEI-3, H = 7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 170.84
PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA 3.1
| Sala de Atividades / Sala Repouso |  | 2 | 12.5 |  |  |  |  | 25
|  |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 10
| Sala de Recepção e Troca de Roupas |  | 2 | 10 |  |  |  |  | 20
|  |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 10
PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA 3.2
| Berçário / Sala de Repouso |  | 2 | 7.09 |  |  |  |  | 14.18
|  |  | 2 |  | 4.9 |  |  |  | 9.8
| Sala de Amamentação e Troca - Fraldário |  | 2 | 6.15 |  |  |  |  | 12.3
|  |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 10
| Despensa |  | 2 | 3.6 |  |  |  |  | 7.2
|  |  | 2 |  | 2.23 |  |  |  | 4.46
| Depósito Materiais Limpeza |  | 2 | 4.05 |  |  |  |  | 8.1
|  |  | 2 |  | 1.35 |  |  |  | 2.7
| Almoxarifado |  | 2 | 4.75 |  |  |  |  | 9.5
|  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 8
| Sala dos Professores |  | 2 | 5.8 |  |  |  |  | 11.6
|  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 8
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| MATERIAIS CONFORME PLANILHA ANEXA AO PROJETO ELÉTRICO |  | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | -
14.01 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 1,5 mm2 (cores diversas) | m | 2400 | [5 empty] | 2400
14.02 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 2,5 mm2 (cores diversas) | m | 2000 | [5 empty] | 2000
14.03 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 4 mm2 (cores diversas) | m | 300 | [5 empty] | 300
14.04 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 6 mm2 (cores diversas) | m | 900 | [5 empty] | 900
14.05 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 10 mm2 (cores diversas) | m | 800 | [5 empty] | 800
14.06 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 35 mm2 (cores diversas) | m | 205 | [5 empty] | 205
14.07 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32A | pç | 12 | [5 empty] | 12
14.08 | Disjuntor tipo DIN/IEC, bipolar de 6 ate 32A | pç | 12 | [5 empty] | 12
14.09 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar de 10 ate 50A | pç | 2 | [5 empty] | 2
14.10 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar de 63A | pç | 2 | [5 empty] | 2
14.11 | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30 MA, corrente de 63 A, tipo AC | pç | 4 | [5 empty] | 4
14.12 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 275 V, corrente maxima de *20* KA (tipo AC) | pç | 4 | [5 empty] | 4
14.13 | Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 24 disjuntores DIN, 100 A | pç | 4 | [5 empty] | 4
14.14 | Eletroduto PVC flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm | m | 1050 | [5 empty] | 1050
14.15 | Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 2", para cabeamento subterraneo (NBR 15715) | m | 500 | [5 empty] | 500
14.16 | Caixa octogonal de fundo movel, em PVC, de 4" X 4", para eletroduto flexivel corrugado | pç | 103 | [5 empty] | 103
14.17 | Caixa de passagem, em PVC, de 4" X 2", para eletroduto flexivel corrugado | pç | 140 | [5 empty] | 140
14.18 | Tomada 2P+T 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" X 2" (placa + suporte + modulo) | pç | 100 | [5 empty] | 100
14.19 | Tomadas (2 modulos) 2P+T 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) | pç | 6 | [5 empty] | 6
14.20 | Interruptor simples + tomada 2P+T 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) | pç | 12 | [5 empty] | 12
14.21 | Interruptor simples 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo) | pç | 25 | [5 empty] | 25
14.22 | Luminaria Led retangular bivolt, luz branca, 18 W | pç | 80 | [5 empty] | 80
14.23 | Interruptor bipolar 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" X 2" (placa + suporte + modulo) | pç | 10 | [5 empty] | 10
14.24 | Interruptor simples (2 modulos) + tomada 2P+T 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) | pç | 1 | [5 empty] | 1
14.25 | Caixa inspecao, concreto pre moldado, circular, com tampa, D = 40* cm | pç | 12 | [5 empty] | 12
14.26 | Tomada industrial de embutir 3P+T 30 A, 440 V, com trava, com placa | pç | 4 | [5 empty] | 4
14.27 | Poste conico continuo em aco galvanizado, curvo, braco simples, engastado, H = 9 m, diametro inferior = *135* mm | pç | 1 | [5 empty] | 1
14.28 | Poste conico continuo em aco galvanizado, curvo, braco duplo, engastado, H = 9 m, diametro inferior = *135* mm | pç | 4 | [5 empty] | 4
14.29 | Luminaria tipo tartaruga para area externa em aluminio, com grade, para 1 lampada, base E27, potencia maxima 40/60 W (nao inclui lampada) | pç | 2 | [5 empty] | 2
14.30 | Lampada fluorescente compacta 2U branca 15 W, base E27 (127/220 V) | pç | 2 | [5 empty] | 2
14.31 | Lampada vapor metalico tubular 400 W (base E40) | pç | 9 | [5 empty] | 9
14.32 | Reator interno/integrado para lampada vapor metalico 400 W, alto fator de potencia | pç | 9 | [5 empty] | 9
14.33 | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e DN = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo | pç | 3 | [5 empty] | 3
14.34 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 15001 até 26000W, | pç | 1 | [5 empty] | 1
14.35 | Chuveiro comum em plastico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 W (110/220 V) | pç | 1 | [5 empty] | 1
14.36 | Base para rele com suporte metalico | pç | 2 | [5 empty] | 2
14.37 | Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 W, de conector, sem base | pç | 2 | [5 empty] | 2
14.38 | Tomada RJ11 | pç | 3 | [5 empty] | 3
14.39 | Tomada RJ45 | pç | 3 | [5 empty] | 3
14.40 | Haste de aterramento em aco galvanizado com 2,40 m de comprimento, | pç | 1 | [5 empty] | 1
14.41 | Caixa de passagem n 2, de embutir, padrao Telebras, dimensoes 20 x 20 x 12 cm, em chapa de aco galvanizado | pç | 1 | [5 empty] | 1
14.42 | Caixa para distribuição de telefonia 300x300 mm | pç | 1 | [5 empty] | 1
14.43 | Bloco telefônico para 20 pares | pç | 1 | [5 empty] | 1
14.44 | Cordoalha de aço cobreado com 6,3 mm para aterramento | m | 10 | [5 empty] | 10
15 | INSTALAÇÕES SPDA
| MATERIAIS CONFORME PLANILHA ANEXA AO PROJETO SPDA |  | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | - |  | 660
15.01 | Pára-raios tipo Franklim. REF.:TEL-010 | pç | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1320
15.02 | Mastro de 6m x 2". REF.:TEL-471. | pç | 1 | [5 empty] | 1
15.03 | Sinalizador noturno de obstáculos (2x60W - 127V) com relé fotoelétrico REF.: TEL -600 | pç | 1 | [5 empty] | 1
15.04 | Conjunto de estaiamento c/ cabo de aço. REF.:TEL-453. | pç | 1 | [5 empty] | 1
15.05 | Fixador universal para SPDA . REF.:TEL-5024. | pç | 1 | [5 empty] | 1
15.06 | Base p/ mastro. REF.:TEL-070. | pç | 1 | [5 empty] | 1
15.07 | Cabo de alumínio nu sem alma de #70mm2. REF.: TEL-5720. | kg | 500 | [5 empty] | 500
15.08 | Terminal aéreo de inserção 3/8" x 300mm EM aço galvanizado a fogo (a cada 6 metros). REF.:TEL-5124. | pç | 30 | [5 empty] | 30
15.09 | Parafuso sextavado em aço inox rosca soberba M6 x 45mm. REF.:TEL-5346. | pç | 1000 | [5 empty] | 1000
15.10 | Arruela inox lisa ∅1/4". REF.:TEL-5303. | pç | 1000 | [5 empty] | 1000
15.11 | Bucha de nylon n°8. REF.:TEL-5308 | pç | 1000 | [5 empty] | 1000
15.12 | Fixador universal de SPDA estanhado. REF.:TEL-5024. | pç | 300 | [5 empty] | 300
15.13 | Poliuretano (Sikaflex0 p/ vedação dos furos. REF.:TEL-5905. | pç | 25 | [5 empty] | 25
15.14 | Conector mini-gar bronze estanhado para conexão entre cabo de alumínio e barra estruturada de aço. | pç | 10 | [5 empty] | 10
15.15 | Terminal de compressão(REF.:TEL-5150) arruela lisa ∅1/4" (REF.:TEL-5303). | pç | 200 | [5 empty] | 200
15.16 | Parafuso aço inox ∅1/4" (REF.:TEL-5329) | pç | 200 | [5 empty] | 200
15.17 | Porca aço inox ∅1/4" (REF.:TEL-5314) | pç | 200 | [5 empty] | 200
15.18 | Fita perfurada em latão niquelada. REF.:TEL-750. | un. | 10 | [5 empty] | 10
15.19 | Barra estrutural condutora em aço CA-25 - 80mm² | m | 50 | [5 empty] | 50
15.20 | Conector em bronze estanhado para conexão entre cabo 16mm2 A 70mm2 e tela ou arame. REF.:TEL-6945. | pç | 20 | [5 empty] | 20
15.21 | Eletroduto de PVC rígido p/ proteção diâm. 1 "PVC rígido 3,0m - Descida | pç | 20 | [5 empty] | 20
15.22 | Caixa de inspeção suspensa para aterramento (4x4x2)" | pç | 20 | [5 empty] | 20
15.23 | Caixa metálica p/ embutir com tampa 20 x 20 x 14 cm. REF.:TEL-901. | pç | 2 | [5 empty] | 2
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| QUANTIDADES CONFORME PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS - PRANCHAS 5.1 À 5.7 |  | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | -
16.01 | Insatalações de água
16.01.01 | Ponto de água fria embutido, para chuveiro, caixa de descarga, lavatorio, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido soldável, inclusive conexões | un. | 83 | [5 empty] | 83
16.01.02 | Aquisição e instalação de caixa d’água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 1000 litros, com: 2" e 25mmx3/4", | un. | 4 | [5 empty] | 4
16.01.03 | Adaptador com flange 20mmx1 | un. | 4 | [5 empty] | 4
16.01.04 | Adaptador com flange 25mmx3/4 | un. | 4 | [5 empty] | 4
16.01.05 | Torneira de bóia real 1/2 com balão plástico | un. | 4 | [5 empty] | 4
16.01.06 | Registro de gaveta ¾” com acabamento | un. | 17 | [5 empty] | 17
16.01.07 | Registro gaveta ¾ bruto | un. | 8 | [5 empty] | 8
16.01.08 | Registro de pressão ¾” para chuveiro com acabamento | un. | 13 | [5 empty] | 13
16.01.09 | Tubo de PVC soldável marrom para água DN 25 mm (¾”), inclusive conexões | m | 250 | [5 empty] | 250
16.02 | Instalações Sanitárias
16.02.01 | Ponto de esgoto para vaso sanitário, caixa sifonada, pia, lavatorio e tanque, inclusive conexões. | un. | 83 | [5 empty] | 83
16.02.02 | Caixa de gordura, com tampa, PVC 250x230x 75 mm | un. | 8 | [5 empty] | 8
16.02.03 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | un. | 12 | [5 empty] | 12
16.02.04 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | un. | 25 | [5 empty] | 25
16.02.05 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60X60X60 cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia - traço: 1:4) com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa tipo C - Escavação e confecção | un. | 4 | [5 empty] | 4
16.02.06 | Tubo de PVC soldável para esgoto DN 40 mm (Inclusive conexões) | m | 36.36 | [5 empty] | 36.36
16.02.07 | Tubo de PVC soldável para esgoto DN 75 mm (Inclusive conexões) | m | 4.49 | [5 empty] | 4.49
16.02.08 | Tubo de PVC soldável para esgoto DN 100 mm (Inclusive conexões) | m | 209.41 | [5 empty] | 209.41
16.03 | Fossa
16.03.01 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | un. | 1 | [5 empty] | 1
16.03.02 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | un. | 1
16.03.03 | Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,6 x 5,8 x 3,0 m, área de infiltração: 50 m² (para 20 contribuintes) | un. | 1
17 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
| QUANTIDADES CONFORME PROJETOS DE INCÊNDIO- PRANCHAS 6.1 À 6.7 |  | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | - |  | 660
17.01 | Extintores
17.01.01 | Extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 4 kg | un. | 3 | [5 empty] | 3
17.02 | Sinalizações / Placas
17.02.01 | Placa fotoluminescente "E1"à "E8"- 300 X 300 mm | un. | 11 | [5 empty] | 11
17.02.02 | Placa fotoluminescente "S1" à "S12"- 380 X 190 mm | un. | 18 | [5 empty] | 18
17.02.03 | Luminária de emergência autônoma ie-16 com lâmpada de 8w | un. | 16 | [5 empty] | 16
17.03 | Alarme de incêndio
17.03.01 | Acionador manual de alarme de incêndio | un. | 3 | [5 empty] | 3
17.03.02 | Sirene para alcance até 500 m ref. Rt-10 | un. | 2 | [5 empty] | 2
17.03.03 | Central de deteção e alarme | un. | 2 | [5 empty] | 2
17.03.04 | Avisador sonoro tipo sirene | un. | 4 | [5 empty] | 4
17.04 | Hidrante
17.04.1 | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente | un. | 1 | [5 empty] | 1
17.04.2 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | un. | 4 | [5 empty] | 4
17.04.3 | Tubo aço galvanizado inclusive conexões e suportes , 63 mm | un. | 45.43 | [5 empty] | 45.43
17.04.4 | Eletrobomba motor de 3,0 cv, 220v, trifásico com capacidade de vazão de 2501/min. A 18 MCA de pressão (ref. Schneider, modelo BC-925 B ou HB equivalente) | un. | 1 | [5 empty] | 1
17.04.5 | Reservatório - taça metálica - 8 m3 | un. | 1 | [5 empty] | 1
18 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
18.01 | BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUÇA BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS | Und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 9
| Sanitário Infantil Masulino e Femino |  | 8 | [5 empty] | 8
| I.S. Lactário |  | 1 | [5 empty] | 1
18.02 | CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | Und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 17
| Sanitário Infantil Masulino e Femino |  | 8 | [5 empty] | 8
| I.S. Lactário |  | 1 | [5 empty] | 1
| Vestiário Masculino e Feminino |  | 8 | [5 empty] | 8
18.03 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MARCA DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDART, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E ENGATES, EXCLUSIVE TORNEIRA | Und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 1
| Sanitário PNE Infantil |  | 1 | [5 empty] | 1
18.04 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 18
| Sanitário Infantil Masulino e Femino |  | 4 | [5 empty] | 4
| Sanitário PNE Infantil |  | 1 | [5 empty] | 1
| Vestiário Masculino e Feminino |  | 4 | [5 empty] | 4
| I.S. Lactário |  | 1 | [5 empty] | 1
| I.S. Direção |  | 1 | [5 empty] | 1
| I.S. Enfermaria |  | 1 | [5 empty] | 1
| I.S. Feminino e Masculino (Banheiros Públicos) |  | 2 | [5 empty] | 2
| Refeitório |  | 4 | [5 empty] | 4
18.05 | CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA | Und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 12
| Higienização Infantil Masculino / Feminino |  | 8 | [5 empty] | 8
| Vestiário Masculino e Feminino |  | 4 | [5 empty] | 4
18.06 | CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA | Und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 9
| Lactário |  | 2 | [5 empty] | 2
| Cozinha |  | 7 | [5 empty] | 7
18.07 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - LINHA CONFORTO, MOD P510, INCL. ASSENTO POLIESTER, REF.AP51,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE, SEM ABERTURA FRONTAL | Und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 1
| Sanitário PNE Infantil |  | 1 | [5 empty] | 1
18.08 | BACIA CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA REF. LINHA RAVENA P9 DECA OU EQUIV., INCLUSIVE TUBO DE LIGAÇÃO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ASSENTO PLÁSTICO | Und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 12
| I.S. Direção |  | 1 | [5 empty] | 1
| I.S. Enfermaria |  | 1 | [5 empty] | 1
| I.S. Feminino e Masculino (Banheiros Públicos) |  | 2 | [5 empty] | 2
| Vestiário Masculino e Feminino |  | 8 | [5 empty] | 8
18.09 | TANQUE DE AÇO INOX Nº 2, MARCAS DE REFERÊNCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL E SIFÃO | Und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 3
| Lavanderia |  | 2 | [5 empty] | 2
| Cozinha |  | 1 | [5 empty] | 1
18.10 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, RAVENA L91 + C9 INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | Und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 4
| I.S. Direção |  | 1 | [5 empty] | 1
| I.S. Enfermaria |  | 1 | [5 empty] | 1
| I.S. Feminino e Masculino (Banheiros Públicos) |  | 2 | [5 empty] | 2
18.11 | TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | Und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 22
| Sanitário Infantil Masulino e Femino |  | 8 | [5 empty] | 8
| I.S. Lactário |  | 1 | [5 empty] | 1
| Vestiário Masculino e Feminino |  | 8 | [5 empty] | 8
| Sanitário PNE Infantil |  | 1 | [5 empty] | 1
| I.S. Direção |  | 1 | [5 empty] | 1
| I.S. Enfermaria |  | 1 | [5 empty] | 1
| I.S. Feminino e Masculino (Banheiros Públicos) |  | 2 | [5 empty] | 2
18.12 | TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | Und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 3
| Lavanderia |  | 2 | [5 empty] | 2
| Cozinha |  | 1 | [5 empty] | 1
18.13 | TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | Und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 9
| Lactário |  | 2 | [5 empty] | 2
| Cozinha |  | 7 | [5 empty] | 7
18.14 | VÁLVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA DE 32MM (11/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | Und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 22
| Sanitário Infantil Masulino e Femino |  | 8 | [5 empty] | 8
| I.S. Lactário |  | 1 | [5 empty] | 1
| Sanitário PNE Infantil |  | 1 | [5 empty] | 1
| I.S. Direção |  | 1 | [5 empty] | 1
| I.S. Enfermaria |  | 1 | [5 empty] | 1
| I.S. Feminino e Masculino (Banheiros Públicos) |  | 2 | [5 empty] | 2
| Vestiário Masculino e Feminino |  | 8 | [5 empty] | 8
18.15 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM | Und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 3
| Sanitário PNE Infantil |  | 3 | [5 empty] | 3
18.16 | BEBEDOURO EM AÇO INOX, 45 X 275CM | Und | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 6
| Refeitório |  | 6 | [5 empty] | 6
19 | BANCADAS E PRATELEIRAS
19.01 | BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 26.62
| Sanitário Infantil Masulino e Femino |  | 2 | 2.45 | 0.6 |  |  |  | 2.94
| Lavanderia |  | 1 | 2.5 | 0.65 |  |  |  | 1.63
|  |  | 1 | 1.2 | 0.65 |  |  |  | 0.78
| Vestiário Masculino e Feminino |  | 2 | 2.4 | 0.6 |  |  |  | 2.88
| Cozinha |  | 1 | 2.15 | 0.65 |  |  |  | 1.4
|  |  | 1 | 1.55 | 0.65 |  |  |  | 1.01
|  |  | 1 | 3.5 | 0.65 |  |  |  | 2.28
| I.S. Lactário |  | 1 | 2.4 | 0.65 |  |  |  | 1.56
|  |  | 1 | 1.8 | 0.65 |  |  |  | 1.17
|  |  | 1 | 1.63 | 0.65 |  |  |  | 1.06
| Refeitório |  | 2 | 2.5 | 0.6 |  |  |  | 3
| Secretaria |  | 1 | 1.5 | 0.4 |  |  |  | 0.6
| Sala dos Professores |  | 2 | 4.85 | 0.65 |  |  |  | 6.31
20 | PINTURA
20.01 | EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL CORAL OU METALATEX (CONSTRUÇÃO NOVA) | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 2324.53
| Área do reboco (construção nova) | [5 empty] | 2324.53 |  | 2324.53
20.02 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 3582.08
| Área do reboco (construção nova) | [5 empty] | 2324.53 |  | 2324.53
ÁREA EXISTENTE
Almoxarifado:
| teto |  | 1 | 4.75 | 4 |  |  |  | 19
| paredes |  | 2 | 4.75 |  | 2.8 |  |  | 26.6
|  |  | 2 |  | 4 | 2.8 |  |  | 22.4
Sala dos Professores:
| teto |  | 1 | 5.8 | 4 |  |  |  | 23.2
| paredes |  | 2 | 5.8 |  | 2.8 |  |  | 32.48
|  |  | 2 |  | 4 | 2.8 |  |  | 22.4
Cozinha:
| teto |  | 1 | 4.1 | 4.95 |  |  |  | 20.3
|  |  | 1 | 2.38 | 1.2 |  |  |  | 2.86
Lactário:
| teto |  | 1 | 3.5 | 4.95 | 2.8 |  |  | 17.33
| paredes |  | 1 | 1.63 |  | 2.8 |  |  | 4.56
|  |  | 1 | 3.5 |  | 2.8 |  |  | 9.8
|  |  | 1 |  | 4.95 | 2.8 |  |  | 13.86
Refeitório:
| teto |  | 1 | 12.97 | 4.95 |  |  |  | 64.2
| paredes |  | 2 | 12.97 |  | 2.8 |  |  | 72.63
|  |  | 1 |  | 4.95 | 2.8 |  |  | 13.86
Berçário - Sala de Repouso
| teto |  | 1 | 9.63 | 4.95 |  |  |  | 47.67
| paredes |  | 2 | 9.63 |  | 2.8 |  |  | 53.93
|  |  | 1 |  | 4.95 | 2.8 |  |  | 13.86
Circulação:
| teto |  | 1 | 30.65 | 1.5 |  |  |  | 45.98
| paredes |  | 1 | 23 |  | 2.8 |  |  | 64.4
|  |  | 1 | 30.65 |  | 2.8 |  |  | 85.82
Direção:
| teto |  | 1 | 2.95 | 3.2 |  |  |  | 9.44
| paredes |  | 2 | 2.95 |  | 2.8 |  |  | 16.52
|  |  | 1 | 3.2 |  | 2.8 |  |  | 8.96
Hall de Entrada:
| teto |  | 1 | 3.35 | 2.35 |  |  |  | 7.87
| paredes |  | 2 | 3.35 |  | 2.8 |  |  | 18.76
Secretaria:
| teto |  | 1 | 3.1 | 3.2 |  |  |  | 9.92
| paredes |  | 2 | 3.1 |  | 2.8 |  |  | 17.36
|  |  | 1 |  | 3.2 | 2.8 |  |  | 8.96
Maternal I:
| teto |  | 1 | 4.1 | 3.25 |  |  |  | 13.33
| paredes |  | 2 | 4.1 |  | 2.8 |  |  | 22.96
|  |  | 1 |  | 3.25 | 2.8 |  |  | 9.1
I.S. Enfermaria:
| teto |  | 1 | 2.75 | 0.98 |  |  |  | 2.7
Enfermaria:
| teto |  | 1 | 3.6 | 3.75 |  |  |  | 13.5
|  |  | 1 | 0.85 | 1.25 |  |  |  | 1.06
| paredes |  | 1 | 3.6 |  | 2.8 |  |  | 10.08
|  |  | 1 |  | 1.25 | 2.8 |  |  | 3.5
|  |  | 1 | 2.9 |  | 2.8 |  |  | 8.12
Hall - Sala Recepção / Sala de Amamentação:
| teto |  | 1 | 3.35 | 1.7 |  |  |  | 5.7
Sala de Recepção e Troca:
| teto |  | 1 | 12.59 | 3.2 |  |  |  | 40.29
| paredes |  | 2 | 9.28 |  | 2.8 |  |  | 51.97
|  |  | 1 |  | 4.25 | 2.8 |  |  | 11.9
DML:
| teto |  | 1 | 3.9 | 1.35 |  |  |  | 5.27
| paredes |  | 1 | 3.9 |  | 2.8 |  |  | 10.92
PINTURA EXTERNA
| Parede do Fundo (construção existente) |  |  | 40.62 |  | 2.8 |  |  | 113.74
| Parede Frontal (construção existente) |  |  | 31.5 |  | 2.8 |  |  | 88.2
| Sala Professores |  | 2 | 5.8 |  | 2.8 |  |  | 32.48
[5 empty] | 4 | 2.8 |  |  | 11.2
| Almoxarifado |  | 2 | 4.75 |  | 2.8 |  |  | 26.6
20.03 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 268.12 | 2.5
Portão de ferro de abrir em barra chata
| P1 |  | 2 |  | 1.8 | 2.1 |  |  | 18.9
| P2 |  | 1 |  | 1.2 | 2.1 |  |  | 6.3
| P3 |  | 1 |  | 1.8 | 2.1 |  |  | 9.45
| P4 |  | 1 |  | 3 | 2.1 |  |  | 15.75
| P7 |  | 4 |  | 0.8 | 2.1 |  |  | 16.8
| P9 |  | 1 |  | 1 | 2.1 |  |  | 5.25
Obs.: Cada unidade multiplicada por 2,5 (2 lados + peças diversas)
Janela de aço de correr
| J1 |  | 3 |  | 1.6 | 1.6 |  |  | 19.2
| J2 |  | 2 |  | 2.6 | 1.6 |  |  | 20.8
| J3 |  | 4 |  | 1.6 | 1.11 |  |  | 17.76
| J4 |  | 4 |  | 2 | 1.1 |  |  | 22
| J5 |  | 3 |  | 2 | 1.1 |  |  | 16.5
| J6 |  | 1 |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 3.03
| J7 |  | 2 |  | 3 | 1.6 |  |  | 24
| J9 |  | 4 |  | 1 | 1.6 |  |  | 16
| J10 |  | 1 |  | 1.25 | 1.6 |  |  | 5
| J11 |  | 1 |  | 2 | 1.6 |  |  | 8
| J12 |  | 1 |  | 1.35 | 1.6 |  |  | 5.4
| J13 |  | 1 |  | 1.65 | 1.6 |  |  | 6.6
| J14 |  | 7 |  | 1.5 | 1.1 |  |  | 28.88
| J15 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2.5
Obs.: Cada unidade (portas e janelas) multiplicada por 2,5 (2 lados + peças diversas)
21 | DIVERSOS
21.01
21.01.01 | GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3" E 2", H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | M | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 85
| Quantitativo conforme demonstrato em projeto estrutural - prancha 4.44 |  |  | 85 |  |  |  |  | 85
21.01.02 | CORRIMÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" COM CHUMBADORES A CADA 1.50M, INCLUSIVE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | M | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 85
| Quantitativo conforme demonstrato em projeto estrutural - prancha 4.44 |  |  | 85 |  |  |  |  | 85
21.02 | Reservatório em concreto 16.000 litros e 8.000 litros
Fundação
21.02.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO P/ TUBULÃO - FUSTE E/ OU BASE (PARA TODAS AS PROFUNDIDADES) | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 14
| Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito | [5 empty] | πR²
RESERVATÓRIO 16.000 LITROS
| Prancha 4.48 - Tubulão: T1=T2=T5, T3 E T4 |  | 5 |  |  | 5 | 0.28 |  | 7
RESERVATÓRIO 8.000 LITROS
| Prancha 4.55 - Tubulão: T1=T2=T5, T3 E T4 |  | 5 |  |  | 5 | 0.28 |  | 7
21.02.02 | FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES, (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA) | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 45.98
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
RESERVATÓRIO 16.000 LITROS
| Prancha 4.48 - Blocos: B1=B2=B5, B3 E B4 | [7 empty] | 22.99
RESERVATÓRIO 8.000 LITROS
| Prancha 4.55 - Blocos: B1=B2=B5, B3 E B4 | [7 empty] | 22.99
21.02.03 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 28.43
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
RESERVATÓRIO 16.000 LITROS
| Prancha 4.48 - Tubulão: T1=T2=T5, T3 E T4 | [7 empty] | 14.94
Prancha 4.48 - Blocos: B1=B2=B5, B3 E B4
RESERVATÓRIO 8.000 LITROS
| Prancha 4.55 - Tubulão: T1=T2=T5, T3 E T4 | [7 empty] | 13.49
Prancha 4.55 - Blocos: B1=B2=B5, B3 E B4
21.02.04 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 0.54
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
RESERVATÓRIO 16.000 LITROS
| Prancha 4.48 - Tubulão: T1=T2=T5, T3 E T4 | [7 empty] | 0.27
Prancha 4.48 - Blocos: B1=B2=B5, B3 E B4
RESERVATÓRIO 8.000 LITROS
| Prancha 4.55 - Tubulão: T1=T2=T5, T3 E T4 | [7 empty] | 0.27
Prancha 4.55 - Blocos: B1=B2=B5, B3 E B4
21.02.05 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADDURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM | KG | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 94
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
RESERVATÓRIO 16.000 LITROS
| Prancha 4.48 - Tubulão: T1=T2=T5, T3 E T4 | [7 empty] | 62.7
Prancha 4.48 - Blocos: B1=B2=B5, B3 E B4
RESERVATÓRIO 8.000 LITROS
| Prancha 4.55 - Tubulão: T1=T2=T5, T3 E T4 | [7 empty] | 31.3
Prancha 4.55 - Blocos: B1=B2=B5, B3 E B4
21.02.06 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADDURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0 MM | KG | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 177
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
RESERVATÓRIO 16.000 LITROS
| Prancha 4.48 - Tubulão: T1=T2=T5, T3 E T4 | [7 empty] | 88.5
Prancha 4.48 - Blocos: B1=B2=B5, B3 E B4
RESERVATÓRIO 8.000 LITROS
| Prancha 4.55 - Tubulão: T1=T2=T5, T3 E T4 | [7 empty] | 88.5
Prancha 4.55 - Blocos: B1=B2=B5, B3 E B4
21.02.07 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4,0 A 7,0 MM | KG | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 48.2
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
RESERVATÓRIO 16.000 LITROS
| Prancha 4.48 - Tubulão: T1=T2=T5, T3 E T4 | [7 empty] | 15.6
Prancha 4.48 - Blocos: B1=B2=B5, B3 E B4
RESERVATÓRIO 8.000 LITROS
| Prancha 4.55 - Tubulão: T1=T2=T5, T3 E T4 | [7 empty] | 32.6
Prancha 4.55 - Blocos: B1=B2=B5, B3 E B4
Superestrutura
21.02.08 | FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES, (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA) | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 251.25
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
RESERVATÓRIO 16.000 LITROS
| Prancha 4.46 - Pilar: P1 ATÉ P9 | [7 empty] | 56.03
| Prancha 4.47 - Lajes e Paredes: PAR 1 ATÉ PAR 4 | [7 empty] | 93.85
| Prancha 4.48 - Viga: V1 E V2 (20X50) | [7 empty] | 7.52
| Prancha 4.48 - Viga: V1 E V2 (20X30) | [7 empty] | 2.35
RESERVATÓRIO 8.000 LITROS
| Prancha 4.53 - Pilar: P1 ATÉ P9 | [7 empty] | 30.98
| Prancha 4.53 - Viga: V1 E V2 (20X50) | [7 empty] | 7.52
| Prancha 4.54 - Lajes e Paredes: PAR 1 ATÉ PAR 4 | [7 empty] | 50.65
| Prancha 4.54 - Viga: V1 E V2 (20X30) | [7 empty] | 2.35
21.02.09 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 25 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M3 | Qnt | C (m) | Qtd de cabos (und) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 23.66
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
RESERVATÓRIO 16.000 LITROS
| Prancha 4.46 - Pilar: P1 ATÉ P9 | [7 empty] | 3.76
| Prancha 4.47 - Lajes e Paredes: PAR 1 ATÉ PAR 4 | [7 empty] | 10.5
| Prancha 4.48 - Viga: V1 E V2 (20X50) | [7 empty] | 0.63
| Prancha 4.48 - Viga: V1 E V2 (20X30) | [7 empty] | 0.17
RESERVATÓRIO 8.000 LITROS
| Prancha 4.53 - Pilar: P1 ATÉ P9 | [7 empty] | 2.05
| Prancha 4.53 - Viga: V1 E V2 (20X50) | [7 empty] | 0.63
| Prancha 4.54 - Lajes e Paredes: PAR 1 ATÉ PAR 4 | [7 empty] | 5.75
| Prancha 4.54 - Viga: V1 E V2 (20X30) | [7 empty] | 0.17
21.02.10 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADDURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM | KG | Qnt | C (m) | Qtd de cabos (und) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 2105.9
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
RESERVATÓRIO 16.000 LITROS
| Prancha 4.46 - Pilar: P1 ATÉ P9 | [7 empty] | 169.9
| Prancha 4.47 - Lajes e Paredes: PAR 1 ATÉ PAR 4 | [7 empty] | 1130.1
| Prancha 4.48 - Viga: V1 E V2 (20X50) | [7 empty] | 19
| Prancha 4.48 - Viga: V1 E V2 (20X30) | [7 empty] | 6.3
RESERVATÓRIO 8.000 LITROS
| Prancha 4.53 - Pilar: P1 ATÉ P9 | [7 empty] | 96.7
| Prancha 4.53 - Viga: V1 E V2 (20X50) | [7 empty] | 19
| Prancha 4.54 - Lajes e Paredes: PAR 1 ATÉ PAR 4 | [7 empty] | 658.6
| Prancha 4.54 - Viga: V1 E V2 (20X30) | [7 empty] | 6.3
21.02.11 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADDURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0 MM | KG | Qnt | C (m) | Qtd de cabos (und) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 222.8
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
RESERVATÓRIO 16.000 LITROS
| Prancha 4.47 - Lajes e Paredes: PAR 1 ATÉ PAR 4 | [7 empty] | 134.3
RESERVATÓRIO 8.000 LITROS
| Prancha 4.54 - Lajes e Paredes: PAR 1 ATÉ PAR 4 | [7 empty] | 88.5
21.02.12 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4,0 A 7,0 MM | KG | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 190.2
Projeto Estrutural - Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
RESERVATÓRIO 16.000 LITROS
| Prancha 4.46 - Pilar: P1 ATÉ P9 | [7 empty] | 80.4
| Prancha 4.47 - Lajes e Paredes: PAR 1 ATÉ PAR 4 | [7 empty] | 28.2
| Prancha 4.48 - Viga: V1 E V2 (20X50) | [7 empty] | 5.2
| Prancha 4.48 - Viga: V1 E V2 (20X30) | [7 empty] | 4.1
RESERVATÓRIO 8.000 LITROS
| Prancha 4.53 - Pilar: P1 ATÉ P9 | [7 empty] | 45.1
| Prancha 4.53 - Viga: V1 E V2 (20X50) | [7 empty] | 5.2
| Prancha 4.54 - Lajes e Paredes: PAR 1 ATÉ PAR 4 | [7 empty] | 17.9
| Prancha 4.54 - Viga: V1 E V2 (20X30) | [7 empty] | 4.1
22 | LIMPEZA DA OBRA
22.01 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | A(m2) | V(m3) | 972.65
| Conforme áreas apresentadas em projeto arquitetônico - prancha 3.5 | [5 empty] | 972.65 |  | 972.65

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO
LOCAL: JOÃO NEIVA/ES
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de João Neiva
OBRA: | Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 5.2 | %
| Riscos - R | 1.1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.8 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 1 | %
| Lucro - L | 8.73 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 10.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 2 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 30.9%
( 1- I )
Note on B7: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B13: Escolha
Note on B17: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C21: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C22: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C24: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C26: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C30: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C35: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C36: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## COTAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO
Local: JOÃO NEIVA/ES
COTAÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | COTAÇÕES EFETUADAS | [11 empty] | PREÇO MÉDIO - VALOR UNIT. (R$) | OBSERVAÇÕES
|  |  |  | FORNECEDOR 01 | PREÇO 01 | DATA PREÇO 01 | PREÇO ATUALIAZADO PELO INCC PARA DATA BASE DE AGOSTO/2018 | FORNECEDOR 02 | PREÇO 02 | DATA PREÇO 02 | PREÇO ATUALIAZADO PELO INCC PARA DATA BASE DE AGOSTO/2018 | FORNECEDOR 03 | PREÇO 03 | DATA PREÇO 03 | PREÇO ATUALIAZADO PELO INCC PARA DATA BASE DE AGOSTO/2018 |  |  |  | 0.009937
ELE-01 | Cordoalha de aço cobreado com 6,3 mm para aterramento | pç | 1 | Loja Elétrica ( 31) 3273-1000 | 3.27 | 2019-01-01 | 2.88 | [8 empty] | 2.88 | Obs.: Preços retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
COB-01 | Telha PVC colonial - 2,3 x 0,88 m | pç |  | Amatel (31) 3434-8060 | 80 | 2019-01-01 | 79.61 | Obramax https://www.obramax. com.br/telha-de-pvc-colonial-ceramica-230x088m-89195743.html | 88.04 | 2019-01-01 | 87.65 | Castormix (31) 3615-4007 | 81.99 | 2019-01-01 | 81.6 | 82.95 | Obs.: Preços retroagidos pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) no site <http://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros>.
[18 empty] | 0 | 0.99277
0.63994

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI - HILDA BRITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES
DATA BASE: AGOSTO/2018
ITEM | SERVIÇO | VALORES DO ITEM |  | R$ / % | MESES
|  | % | R$ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.6% | 67308.36 | % | 8.37% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
|  |  |  | R$ | 5633.71 | 5606.79 | 5606.79 | 5606.79 | 5606.79 | 5606.79 | 5606.79 | 5606.79 | 5606.79 | 5606.79 | 5606.79 | 5606.74
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.15% | 2219.68 | % | MESES 1: 100%
|  |  |  | R$ | MESES 1: 2219.68
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 1.77% | 25852.71 | % | MESES 1: 100%
|  |  |  | R$ | MESES 1: 25852.71
4 | REFORÇO DA FUNDAÇÃO | 5.66% | 82816.34 | % | MESES 1: 30%; MESES 2: 20%; MESES 3: 20%; MESES 4: 30%
|  |  |  | R$ | MESES 1: 24844.9; MESES 2: 16563.27; MESES 3: 16563.27; MESES 4: 24844.9
5 | FUNDAÇÕES | 4.26% | 62255.41 | % | MESES 1: 30%; MESES 2: 20%; MESES 3: 20%; MESES 4: 20%; MESES 5: 5%; MESES 6: 5%
|  |  |  | R$ | MESES 1: 18676.61; MESES 2: 12451.08; MESES 3: 12451.08; MESES 4: 12451.08; MESES 5: 3112.77; MESES 6: 3112.77
6 | SUPERESTRUTURA | 15.36% | 224686.26 | % | MESES 1: 10%; MESES 2: 15%; MESES 3: 20%; MESES 4: 20%; MESES 5: 35%
|  |  |  | R$ | MESES 1: 22468.63; MESES 2: 33702.94; MESES 3: 44937.25; MESES 4: 44937.25; MESES 5: 78640.19
7 | ALVENARIAS E DIVISÕES | 4.51% | 65946.65 | % | MESES 3: 15%; MESES 4: 20%; MESES 5: 30%; MESES 6: 25%; MESES 7: 10%
|  |  |  | R$ | MESES 3: 9892; MESES 4: 13189.33; MESES 5: 19784; MESES 6: 16486.66; MESES 7: 6594.66
8 | VERGA/CONTRAVERGA | 0.07% | 1090.26 | % | MESES 5: 20%; MESES 6: 20%; MESES 7: 30%; MESES 8: 30%
|  |  |  | R$ | MESES 5: 218.05; MESES 6: 218.05; MESES 7: 327.08; MESES 8: 327.08
9 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 3.33% | 48682.71 | % | MESES 5: 5%; MESES 6: 20%; MESES 7: 25%; MESES 8: 50%
|  |  |  | R$ | MESES 5: 2434.14; MESES 6: 9736.54; MESES 7: 12170.68; MESES 8: 24341.36
10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1.4% | 20464.5 | % | MESES 7: 30%; MESES 8: 30%; MESES 9: 40%
|  |  |  | R$ | MESES 7: 6139.35; MESES 8: 6139.35; MESES 9: 8185.81
11 | COBERTURA | 12.65% | 185007.27 | % | MESES 9: 50%; MESES 10: 50%
|  |  |  | R$ | MESES 9: 92503.64; MESES 10: 92503.64
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | 5.69% | 83219.7 | % | MESES 6: 40%; MESES 7: 20%; MESES 8: 20%; MESES 9: 20%
|  |  |  | R$ | MESES 6: 33287.88; MESES 7: 16643.94; MESES 8: 16643.94; MESES 9: 16643.94
13 | PISOS | 3.9% | 56992.04 | % | MESES 7: 30%; MESES 8: 40%; MESES 9: 20%; MESES 10: 10%
|  |  |  | R$ | MESES 7: 17097.61; MESES 8: 22796.82; MESES 9: 11398.41; MESES 10: 5699.21
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.18% | 105025.17 | % | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5%
|  |  |  | R$ | 5251.26 | 15753.78 | 10502.52 | 10502.52 | 10502.52 | 10502.52 | 10502.52 | 10502.52 | 10502.52 | 5251.26 | 5251.23
15 | INSTALAÇÕES SPDA | 2.45% | 35829.73 | % | MESES 8: 20%; MESES 9: 30%; MESES 10: 30%; MESES 11: 20%
|  |  |  | R$ | MESES 8: 7165.95; MESES 9: 10748.92; MESES 10: 10748.92; MESES 11: 7165.94
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 4.4% | 64351.31 | % | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10%
|  |  |  | R$ | 3217.57 | 9652.7 | 6435.13 | 6435.13 | 6435.13 | 12870.26 | 12870.26 | 6435.14
17 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | 2.56% | 37439.89 | % | MESES 6: 20%; MESES 7: 30%; MESES 8: 30%; MESES 9: 20%
|  |  |  | R$ | MESES 6: 7487.98; MESES 7: 11231.97; MESES 8: 11231.97; MESES 9: 7487.98
18 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | 3.7% | 54051.22 | % | MESES 7: 40%; MESES 8: 30%; MESES 9: 10%; MESES 10: 10%; MESES 11: 10%
|  |  |  | R$ | MESES 7: 21620.49; MESES 8: 16215.37; MESES 9: 5405.12; MESES 10: 5405.12; MESES 11: 5405.12
19 | BANCADAS E PRATELEIRAS | 0.66% | 9652.15 | % | MESES 10: 50%; MESES 11: 50%
|  |  |  | R$ | MESES 10: 4826.08; MESES 11: 4826.07
20 | PINTURA | 7.35% | 107464.17 | % | MESES 6: 20%; MESES 7: 15%; MESES 8: 20%; MESES 9: 20%; MESES 10: 10%; MESES 11: 10%; MESES 12: 5%
|  |  |  | R$ | MESES 6: 21492.82; MESES 7: 16119.62; MESES 8: 21492.82; MESES 9: 21492.83; MESES 10: 10746.42; MESES 11: 10746.42; MESES 12: 5373.24
21 | DIVERSOS | 7.71% | 112392.67 | % | MESES 7: 50%; MESES 8: 20%; MESES 9: 20%; MESES 10: 10%
|  |  |  | R$ | MESES 7: 56196.34; MESES 8: 22478.53; MESES 9: 22478.53; MESES 10: 11239.26
22 | LIMPEZA | 0.66% | 9600.06 | % | MESES 12: 100%
|  |  |  | R$ | MESES 12: 9600.06
TOTAL |  | 100% | 1462348.26
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS |  |  |  | R$ | 108165.07 | 93730.56 | 106388.04 | 117967 | 126733.59 | 120802.27 | 193121.31 | 171377.64 | 212454.49 | 152026.7 | 39001.57 | 20580.04
PORCENTAGEM |  |  |  | % | 7.397% | 6.41% | 7.275% | 8.067% | 8.666% | 8.261% | 13.21% | 11.72% | 14.53% | 10.4% | 2.667% | 1.407%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  |  | R$ | 108165.07 | 201895.63 | 308283.67 | 426250.67 | 552984.26 | 673786.53 | 866907.84 | 1038285.48 | 1250739.97 | 1402766.67 | 1441768.24 | 1462348.26
PROCENTAGEM ACUMULADA |  |  |  | % | 7.397% | 13.81% | 21.08% | 29.15% | 37.81% | 46.08% | 59.28% | 71% | 85.53% | 95.93% | 98.59% | 100%

## ADM 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO |  |  |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: JOÃO NEIVA/ES |  |  |  | 128.3% | 30.9%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | 2018-08-01
ADM-01
SERVIÇO: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL INCLUSIVE VIGILÂNCIA
UND: | M2
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
312022 | IOPES | ENCARREGADO | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 8 | 2927.46 | 23419.68
312020 | IOPES | VIGIA |  |  | MÊS | 16 | 1750 | 28000
TOTAL A | [7 empty] | 51419.68
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL B | [7 empty] | 0
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 51419.68
TOTAL B | [7 empty] | 0
TOTAL C | [7 empty] | 0
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)
TOTAL E (A+B+C) | [7 empty] | 51419.68
TOTAL F (BDI 30,90%) | [7 empty] | 15888.68
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 67308.36

## FUN-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO |  |  |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: JOÃO NEIVA/ES |  |  |  | 128.3% | 30.9%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | 2018-08-01
FUN-01
SERVIÇO: | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO P/ TUBULÃO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PROFUNDIDADES)
UND: | M3
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
4752 | SINAPI | POCEIRO | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 7.29 | 72.9
10146 | IOPES | SERVENTE | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 4.72 | 47.2
TOTAL A | [7 empty] | 120.1
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL B | [7 empty] | 0
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 120.1
TOTAL B | [7 empty] | 0
TOTAL C | [7 empty] | 0
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [7 empty] | 154.12
TOTAL E (A+B+C) | [7 empty] | 274.22
TOTAL F (BDI 30,90%) | [7 empty] | 84.73
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 358.95

## JAN-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO |  |  |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: JOÃO NEIVA/ES |  |  |  | 128.3% | 30.9%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | 2018-08-01
JAN-001
SERVIÇO: | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA
UND: | M2
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10139 | IOPES | PEDREIRO | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.697 | 6.42 | 10.89
10146 | IOPES | SERVENTE | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 4.72 | 4.48
TOTAL A | [7 empty] | 15.37
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA |  |  | M3 | 0.01216 | 58.75 | 0.71
20508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  | KG | 4.86 | 0.36 | 1.75
1119 | SINAPI | JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT.ANTICORROSIVA, PINT. ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 CM (A X L) |  |  | UND | 0.5553 | 560.62 | 311.31
TOTAL B | [7 empty] | 313.77
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 15.37
TOTAL B | [7 empty] | 313.77
TOTAL C | [7 empty] | 0
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [7 empty] | 19.72
TOTAL E (A+B+C) | [7 empty] | 348.86
TOTAL F (BDI 30,90%) | [7 empty] | 107.8
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 456.66

## ESQ-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO |  |  |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: JOÃO NEIVA/ES |  |  |  | 128.3% | 30.9%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | 2018-08-01
ESQ-01
SERVIÇO: | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS
UND: | UNID.
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10139 | IOPES | PEDREIRO | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.512 | 6.42 | 9.71
10146 | IOPES | SERVENTE | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.81 | 4.72 | 17.98
10111 | IOPES | CARPINTEIRO |  |  | H | 2.19 | 6.42 | 14.06
TOTAL A | [7 empty] | 41.75
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA |  |  | M3 | 0.01253 | 58.75 | 0.74
20508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  | KG | 2.4192 | 0.36 | 0.87
20505 | IOPES | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  | KG | 0.6264 | 0.66 | 0.41
183 | SINAPI | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) |  |  | JG | 1 | 82.5 | 82.5
31584 | IOPES | DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" |  |  | UND | 6 | 8.5 | 51
30106 | IOPES | ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X1.5CM |  |  | M | 10.8 | 8.04 | 86.83
11364 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA |  |  | UND | 2 | 77.59 | 155.18
26566 | IOPES | PREGO 15 X 15 |  |  | KG | 0.648 | 7.79 | 5.05
TOTAL B | [7 empty] | 382.58
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 41.75
TOTAL B | [7 empty] | 382.58
TOTAL C | [7 empty] | 0
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [7 empty] | 53.58
TOTAL E (A+B+C) | [7 empty] | 477.91
TOTAL F (BDI 30,90%) | [7 empty] | 147.67
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 625.58

## ESQ-02
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO |  |  |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: JOÃO NEIVA/ES |  |  |  | 128.3% | 30.9%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | 2018-08-01
ESQ-02
SERVIÇO: | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESP ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND: | UNID.
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10139 | IOPES | PEDREIRO | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.512 | 6.42 | 9.71
10146 | IOPES | SERVENTE | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.81 | 4.72 | 17.98
10111 | IOPES | CARPINTEIRO |  |  | H | 2.19 | 6.42 | 14.06
TOTAL A | [7 empty] | 41.75
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA |  |  | M3 | 0.01253 | 58.75 | 0.74
20508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  | KG | 2.4192 | 0.36 | 0.87
20505 | IOPES | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  | KG | 0.6264 | 0.66 | 0.41
183 | SINAPI | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) |  |  | JG | 1 | 82.5 | 82.5
31584 | IOPES | DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" |  |  | UND | 3 | 8.5 | 25.5
30106 | IOPES | ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X1.5CM |  |  | M | 10.2 | 8.04 | 82.01
11367 | IOPES | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA |  |  | M2 | 1.89 | 68.12 | 128.75
26566 | IOPES | PREGO 15 X 15 |  |  | KG | 0.648 | 7.79 | 5.05
TOTAL B | [7 empty] | 325.83
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 41.75
TOTAL B | [7 empty] | 325.83
TOTAL C | [7 empty] | 0
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [7 empty] | 53.58
TOTAL E (A+B+C) | [7 empty] | 421.16
TOTAL F (BDI 30,90%) | [7 empty] | 130.14
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 551.3

## ESQ-03
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO |  |  |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: JOÃO NEIVA/ES |  |  |  | 128.3% | 30.9%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | 2018-08-01
ESQ-03
SERVIÇO: | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESP ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND: | UNID.
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10139 | IOPES | PEDREIRO | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.512 | 6.42 | 9.71
10146 | IOPES | SERVENTE | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.81 | 4.72 | 17.98
10111 | IOPES | CARPINTEIRO |  |  | H | 2.19 | 6.42 | 14.06
TOTAL A | [7 empty] | 41.75
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA |  |  | M3 | 0.01253 | 58.75 | 0.74
20508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  | KG | 2.4192 | 0.36 | 0.87
20505 | IOPES | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  | KG | 0.6264 | 0.66 | 0.41
183 | SINAPI | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) |  |  | JG | 1 | 82.5 | 82.5
31584 | IOPES | DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" |  |  | UND | 3 | 8.5 | 25.5
30106 | IOPES | ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X1.5CM |  |  | M | 10.2 | 8.04 | 82.01
11366 | IOPES | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA |  |  | UND | 1 | 88.43 | 88.43
26566 | IOPES | PREGO 15 X 15 |  |  | KG | 0.648 | 7.79 | 5.05
TOTAL B | [7 empty] | 285.51
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 41.75
TOTAL B | [7 empty] | 285.51
TOTAL C | [7 empty] | 0
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [7 empty] | 53.58
TOTAL E (A+B+C) | [7 empty] | 380.84
TOTAL F (BDI 30,90%) | [7 empty] | 117.68
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 498.52

## ESQ-04
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO |  |  |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: JOÃO NEIVA/ES |  |  |  | 128.3% | 30.9%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | 2018-08-01
ESQ-04
SERVIÇO: | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESP ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND: | UNID.
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10139 | IOPES | PEDREIRO | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.512 | 6.42 | 9.71
10146 | IOPES | SERVENTE | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.81 | 4.72 | 17.98
10111 | IOPES | CARPINTEIRO |  |  | H | 2.19 | 6.42 | 14.06
TOTAL A | [7 empty] | 41.75
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA |  |  | M3 | 0.01253 | 58.75 | 0.74
20508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  | KG | 2.4192 | 0.36 | 0.87
20505 | IOPES | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  | KG | 0.6264 | 0.66 | 0.41
183 | SINAPI | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) |  |  | JG | 1 | 82.5 | 82.5
31584 | IOPES | DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" |  |  | UND | 3 | 8.5 | 25.5
30106 | IOPES | ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X1.5CM |  |  | M | 10.2 | 8.04 | 82.01
11364 | IOPES | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA |  |  | UND | 1 | 77.59 | 77.59
26566 | IOPES | PREGO 15 X 15 |  |  | KG | 0.648 | 7.79 | 5.05
TOTAL B | [7 empty] | 274.67
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 41.75
TOTAL B | [7 empty] | 274.67
TOTAL C | [7 empty] | 0
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [7 empty] | 53.58
TOTAL E (A+B+C) | [7 empty] | 370
TOTAL F (BDI 30,90%) | [7 empty] | 114.33
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 484.33

## ALV-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO |  |  |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: JOÃO NEIVA/ES |  |  |  | 128.3% | 30.9%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | 2018-08-01
ALV-01
SERVIÇO: | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES
UND: | M2
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10139 | IOPES | PEDREIRO | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86 | 6.42 | 5.52
10146 | IOPES | SERVENTE | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 4.72 | 2.6
TOTAL A | [7 empty] | 8.12
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA |  |  | M3 | 0.01435 | 58.75 | 0.84
37593 | SINAPI | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA |  |  | UND | 13.35 | 1.6 | 21.36
20505 | IOPES | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  | KG | 2.1476 | 0.66 | 1.42
20508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  | KG | 2.1476 | 0.36 | 0.77
TOTAL B | [7 empty] | 24.39
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 8.12
TOTAL B | [7 empty] | 24.39
TOTAL C | [7 empty] | 0
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [7 empty] | 10.42
TOTAL E (A+B+C) | [7 empty] | 42.93
TOTAL F (BDI 30,90%) | [7 empty] | 13.27
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 56.2

## ALV-02
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO |  |  |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: JOÃO NEIVA/ES |  |  |  | 128.3% | 30.9%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | 2018-08-01
ALV-02
SERVIÇO: | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
UND: | M2
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10139 | IOPES | PEDREIRO | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.59 | 6.42 | 3.79
10146 | IOPES | SERVENTE | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.399 | 4.72 | 1.88
TOTAL A | [7 empty] | 5.67
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA |  |  | M3 | 0.01265 | 58.75 | 0.74
37592 | SINAPI | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA |  |  | UND | 13.35 | 1.19 | 15.89
20505 | IOPES | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  |  | KG | 1.8928 | 0.66 | 1.25
20508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 |  |  | KG | 1.8928 | 0.36 | 0.68
TOTAL B | [7 empty] | 18.56
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 5.67
TOTAL B | [7 empty] | 18.56
TOTAL C | [7 empty] | 0
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [7 empty] | 7.28
TOTAL E (A+B+C) | [7 empty] | 31.51
TOTAL F (BDI 30,90%) | [7 empty] | 9.74
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 41.25

## PIN-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO |  |  |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: JOÃO NEIVA/ES |  |  |  | 128.3% | 30.9%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | 2018-08-01
PIN-01
SERVIÇO: | PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
UND: | M
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10139 | IOPES | PEDREIRO | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 6.42 | 0.96
10146 | IOPES | SERVENTE | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 4.72 | 0.71
TOTAL A | [7 empty] | 1.67
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20732 | IOPES | ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS |  |  | KG | 0.135 | 1.7 | 0.23
33511 | IOPES | GRANITO CINZA ANDORINHA LARG.15CM,ESP.3CM |  |  | M | 1 | 31.2 | 31.2
TOTAL B | [7 empty] | 31.43
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 1.67
TOTAL B | [7 empty] | 31.43
TOTAL C | [7 empty] | 0
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [7 empty] | 2.14
TOTAL E (A+B+C) | [7 empty] | 35.24
TOTAL F (BDI 30,90%) | [7 empty] | 10.89
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 46.13

## COB 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO |  |  |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: JOÃO NEIVA/ES |  |  |  | 128.3% | 30.9%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | 2018-08-01
COB-01
SERVIÇO: | COBERTURA EM TELHA PVC COLONIAL
UND: | M2
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10101 | IOPES | AJUDANTE | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.232 | 4.14 | 0.96
10150 | IOPES | TELHADISTA | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 4.9 | 1.13
Obs.: Coeficientes baseados no item IOPES 090202 - Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação
TOTAL A | [7 empty] | 2.09
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
COTAÇÃO | MERCADO | TELHA PVC COLONIAL - 2,30 x 0,88 M |  |  | UND | 0.543 | 82.95 | 45.04
1607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) |  |  | UND | 1.42 | 0.14 | 0.2
TOTAL B | [7 empty] | 45.24
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 2.09
TOTAL B | [7 empty] | 45.24
TOTAL C | [7 empty] | 0
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [7 empty] | 2.68
TOTAL E (A+B+C) | [7 empty] | 50.01
TOTAL F (BDI 30,90%) | [7 empty] | 15.45
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 65.46

## PIS-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO |  |  |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: JOÃO NEIVA/ES |  |  |  | 128.3% | 30.9%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | 2018-08-01
PIS-01
SERVIÇO: | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM
UND: | M2
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10106 | IOPES | AZULEJISTA | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 6.42 | 1.99
10146 | IOPES | SERVENTE | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 4.72 | 0.8
TOTAL A | [7 empty] | 2.79
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
20510 | IOPES | CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I |  |  | KG | 8.62 | 0.49 | 4.22
1292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4 |  |  | M2 | 1.07 | 29.98 | 32.08
20505 | IOPES | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO |  |  | KG | 0.14 | 3.31 | 0.46
TOTAL B | [7 empty] | 36.76
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 2.79
TOTAL B | [7 empty] | 36.76
TOTAL C | [7 empty] | 0
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [7 empty] | 3.58
TOTAL E (A+B+C) | [7 empty] | 43.13
TOTAL F (BDI 30,90%) | [7 empty] | 13.33
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 56.46

## SPDA-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
|  | Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO |  |  |  | LS: | BDI: | Data-base
|  | Local: JOÃO NEIVA/ES |  |  |  | 128.3% | 30.9%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | 2018-08-01
SPDA-01
SERVIÇO: | CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA DE #70MM2. REF.: TEL-5720.
UND: | KG
MÃO-DE-OBRA
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
10101 | IOPES | AJUDANTE | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 4.14 | 0.1
10115 | IOPES | ELETRICISTA |  |  | H | 0.02 | 4.9 | 0.1
TOTAL A | [7 empty] | 0.2
MATERIAIS/ SERVIÇOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
25004 | SINAPI | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG |  |  | KG | 1 | 19.5 | 19.5
TOTAL B | [7 empty] | 19.5
EQUIPAMENTOS
CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | COEF | R$ UNIT. | R$ PARCIAL
TOTAL C | [7 empty] | 0
RESUMO
TOTAL A | [7 empty] | 0.2
TOTAL B | [7 empty] | 19.5
TOTAL C | [7 empty] | 0
TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS) | [7 empty] | 0.26
TOTAL E (A+B+C) | [7 empty] | 19.96
TOTAL F (BDI 30,90%) | [7 empty] | 6.17
PREÇO DE VENDA | [7 empty] | 26.13