## Resumo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 – CENTRO JOÃO NEIVA – ES – CEP 29680-000 CNPJ 31.776.479/0001-86 TEL. (27)3258-3944 – www.joaoneiva.es.gov.br
ORÇAMENTO DE CUSTO |  | Data base: | JUNHO/2021
Obra: Serviços Continuados de Conservação e Manutenção, Corretiva e Rotineira de Vias Públicas Urbanas |  | BDI: | 23.32%
Local: Diversas localidades, Munícipio... |  | Prazo de Execução: | 12 meses
Item | Serviços | Valor do sub-item | % sobre total
1 | TERRAPLEGEM, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS | 11095599 | 28.02%
2 | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E ARGILA. | 1925317.24 | 4.86%
3 | BONIFICAÇÃO SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO | 294188.47 | 0.74%
4 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOS | 1238554.86 | 3.13%
5 | OBRAS DE DREANGEM E ESGOTO | 15266358.41 | 38.55%
6 | SINALIZAÇÃO | 1213968 | 3.07%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 752425 | 1.9%
8 | REMOÇÕES, BOTA-FORA E TRANSPORTES | 1508000 | 3.81%
9 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO. | 2440726 | 6.16%
10 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | 1596300 | 4.03%
11 | CANTEIRO, MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES | 537215.38 | 1.36%
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1736778 | 4.39%
TOTAL GLOBAL |  | 39605430.36 | 100%

## Orçamento Válido
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 – CENTRO JOÃO NEIVA – ES – CEP 29680-000 CNPJ 31.776.479/0001-86 TEL. (27)3258-3944 – www.joaoneiva.es.gov.br
ORÇAMENTO DE CUSTO | [6 empty] | Data base: | 2021-06-01
Obra: Serviços Continuados de Conservação e Manutenção, Corretiva e Rotineira de Vias Públicas Urbanas | [6 empty] | BDI: | 23.32%
Local: Diversas localidades, Munícipo de JOÃO NEIVA - ES. | [6 empty] | Prazo de Execução: | 12 meses
Item | Código | Fonte | Serviço | Un. | Quant. | Preço unit. | Preço total | % sobre total |  |  | SINAPI jun/21 | SICRO jan/21 | SICRO ajustado | DER jun/2020 | DER ajustado | Preço final com BDI
1.0 | TERRAPLEGEM, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1 | 40867 | DER/ES | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | m² | 20000 | 3.36 | 67200 | 0.17% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | 42493 | DER/ES | Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos em Vias Urbanas | m² | 8000 | 105.42 | 843360 | 2.13% |  | 7.41 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | 40891 | DER/ES | Remoção de pavimentação poliédrica | m² | 20000 | 21.8 | 436000 | 1.1% |  | 7.4 |  |  | 0 | 19.26 | 22.6 | 27.87 | 23.75
1.4 | 40890 | DER/ES | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas | m² | 20000 | 78.4 | 1568000 | 3.96% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | 42499 | DER/ES | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas | m² | 26400 | 117.17 | 3093288 | 7.81% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | 001 | COMPOSIÇÃO | Recomposição de Pavimento com PMF (4 cm) e Base de BGS (15 cm), inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos em Vias Urbanas | m² | 12000 | 131.93 | 1583160 | 4% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | 43333 | DER-ES | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | m² | 22000 | 1.45 | 31900 | 0.08%
1.8 | 43334 | DER-ES | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | m² | 22000 | 1.2 | 26400 | 0.07%
1.9 | 40841 | DER-ES | CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e pó de pedra | t | 3100 | 132.63 | 411153 | 1.04%
1.10 | 40843 | DER-ES | CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa | t | 3100 | 135.33 | 419523 | 1.06%
1.11 | 40868 | DER-ES | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp.=5cm inclusive transporte do material | m² | 20000 | 19.62 | 392400 | 0.99%
1.12 | 40754 | DER-ES | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 40000 | 1.5 | 60000 | 0.15%
1.13 | 40792 | DER-ES | Sub-base c/ mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita | m³ | 4200 | 114.31 | 480102 | 1.21%
1.14 | 42483 | DER/ES | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas | m³ | 7300 | 120.01 | 876073 | 2.21%
1.15 | 41240 | DER-ES | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | m² | 8000 | 100.88 | 807040 | 2.04%
Valor total do item 1.0 | [6 empty] | 11095599 | 28.02%
2.0 | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E ARGILA.
2.1 | 40968 | DER-ES | CM-30, fornecimento | t | 27 | 6023.61 | 162637.47 | 0.41%
2.2 | 10020 | DER-ES | Emulsão RR-1C, fornecimento | t | 27 | 3730.5 | 100723.5 | 0.25%
2.3 | 41360 | DER-ES | CAP-50/70, fornecimento | t | 403 | 4080.09 | 1644276.27 | 4.15%
2.4 | 42045 | DER-ES | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 1700 | 10.4 | 17680 | 0.04%
Valor total do item 2.0 | [6 empty] | 1925317.24 | 4.85%
3.0 | BONIFICAÇÃO SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO
3.1 | 40972 | DER-ES | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 0.1528 | 1925317.24 | 294188.47 | 0.74%
Valor total do item 3.0 | [6 empty] | 294188.47 | 0.74%
4.0 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOS
4.1 | 60021 | DER-ES | LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante), Y = 0,889XP + 0,987XR + 1,852 (XP=4,0 e XR=3,5) | t | 25000 | 8.86 | 221500 | 0.56%
4.2 | 60024 | DER-ES | Transporte de materiais (Argila) para DMT de 30,1 KM até 60,0 KM (Caminhão basculante), Y = 0,319XP + 0,338XR + 12,231 (XP=35,0 e XR=10) | t | 2400 | 19.6 | 47040 | 0.12%
4.3 | 60024 | DER-ES | Transporte de materiais (Britados) para DMT de 30,1 KM até 60,0 KM (Caminhão basculante), Y = 0,319XP + 0,338XR + 12,231 (XP=35,0 e XR=10) | t | 22340 | 19.6 | 437864 | 1.11%
4.4 | 60006 | DER-ES | TR-301-00 (Massa Asfáltica), Y = 1,337XP + 1,389XR + 10,289 (XP=50,0 e XR=0,0) | t | 4600 | 77.14 | 354844 | 0.9%
4.5 | 100849 | DER-ES | Transporte de Materiais Betuminosos - Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado - Y = 0,537XP + 0,635XR + 57,238 (XP=615,90, XR=0,00) | t | 457 | 387.98 | 177306.86 | 0.45%
Valor total do item 4.0 | [6 empty] | 1238554.86 | 3.14% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | OBRAS DE DREANGEM E ESGOTO | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
5.1 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.1 | 40893 | DER/ES | Remoção de meio fio | m | 2000 | 26.97 | 53940 | 0.14% |  |  |  |  | 0 | 23.8 | 27.93 | 34.44
5.1.2 | 40090 | DER/ES | Reparo de meio-fio, inclusive caiação | m | 6000 | 38.26 | 229560 | 0.58% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.3 | 43018 | DER/ES | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | m | 8000 | 72.32 | 578560 | 1.46% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.4 | 40091 | DER/ES | Reparo de sarjeta, inclusive caiação | m | 1000 | 50.85 | 50850 | 0.13% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.5 | 43079 | DER/ES | Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas | m | 2000 | 105.83 | 211660 | 0.53% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.6 | 40670 | DER-ES | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação | m | 2000 | 71.4 | 142800 | 0.36%
5.1.7 | 40658 | DER-ES | Caiação de meio fios, sarjetas, etc | m² | 6000 | 6.54 | 39240 | 0.1%
5.1.8 | 40683 | DER-ES | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau | m | 100 | 454.56 | 45456 | 0.11%
5.1.9 | 40732 | DER-ES | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | und | 10 | 711.37 | 7113.7 | 0.02%
5.1.10 | 40563 | DER-ES | Caixa coletora concreto armado H= 2,00m, inclusive escavação | und | 10 | 5279.87 | 52798.7 | 0.13%
Valor total do item 5.1 | [6 empty] | 1411978.4 | 3.56%
5.2 | DRENAGEM PROFUNDA E GALERIAS URBANAS | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
5.2.1 | 42751 | DER/ES | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 800 | 147.63 | 118104 | 0.3%
5.2.2 | 42759 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 400 | 233.35 | 93340 | 0.24% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.3 | 42763 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 600 | 363.68 | 218208 | 0.55% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.4 | 42767 | DER-ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 200 | 736.12 | 147224 | 0.37% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.5 | 42771 | DER/ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 200 | 963.49 | 192698 | 0.49%
5.2.6 | 42775 | DER/ES | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 200 | 1302.5 | 260500 | 0.66%
5.2.7 | 41155 | DER/ES | BSCC (pré-moldado) 3,00 x 3,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | m | 30 | 6717.08 | 201512.4 | 0.51%
5.2.8 | 40618 | DER/ES | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT | und | 4 | 52631.71 | 210526.84 | 0.53%
5.2.9 | 2003988 | SICRO | Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm | m | 800 | 729.22 | 583376 | 1.47% |  |  |  | 543.74 | 591.32 |  | 0 | 729.22
5.2.10 | 41172 | DER/ES | Berço em concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,30m | m | 800 | 94.84 | 75872 | 0.19%
5.2.11 | 40513 | DER/ES | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | m | 400 | 106.93 | 42772 | 0.11%
5.2.12 | 40514 | DER/ES | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m | m | 600 | 178.6 | 107160 | 0.27%
5.2.13 | 40515 | DER/ES | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | m | 1000 | 271.82 | 271820 | 0.69%
5.2.14 | 40516 | DER/ES | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | m | 200 | 382.99 | 76598 | 0.19%
5.2.15 | 40517 | DER/ES | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | m | 200 | 509.64 | 101928 | 0.26%
5.2.16 | 40530 | DER/ES | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m | und | 10 | 1340.62 | 13406.2 | 0.03%
5.2.17 | 40531 | DER/ES | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | und | 10 | 2215.27 | 22152.7 | 0.06%
5.2.18 | 40532 | DER/ES | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | und | 6 | 3390.62 | 20343.72 | 0.05%
5.2.19 | 40533 | DER/ES | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | und | 6 | 4868.71 | 29212.26 | 0.07%
5.2.20 | 40258 | DER/ES | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | m³ | 3000 | 58.14 | 174420 | 0.44% |  |  |  | 46.09 | 50.12 |  | 0 | 61.81
5.2.21 | 42578 | DER/ES | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | m³ | 6000 | 4.59 | 27540 | 0.07% |  |  |  | 46.09 | 50.12 |  | 0 | 61.81
5.2.22 | 42963 | DER/ES | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas | m³ | 6000 | 19.63 | 117780 | 0.3% |  |  |  |  | 0 | 14.53 | 17.05 | 21.03
5.2.23 | 43059 | DER/ES | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | m³ | 2000 | 51.97 | 103940 | 0.26% |  |  |  |  | 0 | 45.38 | 53.25 | 65.67
5.2.24 | 43056 | DER/ES | Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas. | m³ | 3500 | 69.84 | 244440 | 0.62% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.25 | 42708 | DER/ES | Colchão drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas. | m³ | 500 | 120.26 | 60130 | 0.15% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.26 | 43060 | DER/ES | Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em Vias Urbanas. | und | 50 | 1088.75 | 54437.5 | 0.14% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.27 | 40558 | DER/ES | Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte. | und | 50 | 663.76 | 33188 | 0.08% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.28 | 41241 | DER/ES | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | und | 80 | 1561.25 | 124900 | 0.32% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.29 | 42697 | DER/ES | Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha em Vias Urbanas | m | 100 | 742.37 | 74237 | 0.19% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.30 | 43043 | DER/ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40 m (0,80 x 0,8 0m), em Vias Urbanas | und | 30 | 3293.08 | 98792.4 | 0.25% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.31 | 43044 | DER/ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60 m (1,00 x 1,00 m), em Vias Urbanas | und | 20 | 3810.16 | 76203.2 | 0.19% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.32 | 41169 | DER/ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20x1,20m), em Vias Urbanas | und | 20 | 4496.48 | 89929.6 | 0.23% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.33 | 41170 | DER/ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,00m (1,30x1,30m) (Vias Urbanas) | und | 15 | 4939.97 | 74099.55 | 0.19%
5.2.34 | 41171 | DER/ES | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50x1,50m), em Vias Urbanas | und | 15 | 5888.12 | 88321.8 | 0.22%
5.2.35 | 002 | COMPOSIÇÃO | Trincheira drenante em concreto armado, incluíndo grelhas articuladas FOFO, escavação e reaterro | m | 100 | 948.6 | 94860 | 0.24%
5.2.36 | 40327 | DER/ES | Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transportes das madeiras | m² | 4000 | 279.38 | 1117520 | 2.82%
5.2.37 | 40137 | DER/ES | Boca de bueiro tubular em concreto ciclópico inclusive escavação, tudo incluído | und | 10 | 1851.46 | 18514.6 | 0.05% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.38 | 41123 | DER/ES | Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento | m | 100 | 77.96 | 7796 | 0.02%
5.2.39 | 43100 | DER/ES | Tubo de PVC rígido série R diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | m | 150 | 63.84 | 9576 | 0.02%
5.2.40 | 40748 | DER/ES | Gabião manta/colchão, malha hex 6x8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm,h=0,23m, inclus.aquis./ assentam. pedra mão, exclus. transp. p/ revestim. canal | m² | 600 | 289.03 | 173418 | 0.44%
5.2.41 | 40726 | DER/ES | Gabiões com caixas galvanizadas com utilização de geotêxtil não tecido RT 07 kN/m, inclus. transp. madeira e pedra mão | m³ | 600 | 564 | 338400 | 0.85% |  |  |  |  | 0 | 49.1 | 57.62 | 71.06
5.2.42 | 41264 | DER/ES | Rip-rap de areia inclusive escavação, transporte e fornecimento de materiais | m³ | 300 | 478.02 | 143406 | 0.36%
5.2.43 | 40099 | DER/ES | Reparo de muros de arrimo | m³ | 100 | 838.14 | 83814 | 0.21%
5.2.44 | 40353 | DER/ES | Concreto ciclópico com 70% concreto 20,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | m³ | 200 | 515.85 | 103170 | 0.26% |  |  |  |  | 0 | 42.2 | 49.52 | 61.07
5.2.45 | 40312 | DER/ES | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 1400 | 102.72 | 143808 | 0.36%
Valor total do item 5.2 | [6 empty] | 6463395.77 | 15.96%
5.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.3.1 | 7080100010 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M | und | 20 | 2442.45 | 48849 | 0.12% | 1980.58
5.3.2 | 7080100020 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,26A1,75M | und | 20 | 3728.27 | 74565.4 | 0.19% | 3023.25
5.3.3 | 7080100030 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,76A2,25M | und | 15 | 4042.76 | 60641.4 | 0.15% | 3278.27
5.3.4 | 7080100040 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE2,26A2,75M | und | 15 | 4357.27 | 65359.05 | 0.17% | 3533.3
5.3.5 | 7080100050 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE2,76A3,25M | und | 15 | 4357.27 | 65359.05 | 0.17% | 3533.3
5.3.6 | 7080100060 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,26A3,75M | und | 10 | 5506.89 | 55068.9 | 0.14% | 4465.53
5.3.7 | 7080100070 | CESAN | PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,76A4,25M | und | 10 | 5874.32 | 58743.2 | 0.15% | 4763.48
5.3.8 | 7260100020 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL | m | 800 | 300.62 | 240496 | 0.61% | 243.77
5.3.9 | 7260100060 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 ASFAL | m | 800 | 374.52 | 299616 | 0.76% | 303.7 |  | 2400
5.3.10 | 7260100100 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 ASFAL | m | 600 | 406.06 | 243636 | 0.62% | 329.27 |  | 2400
5.3.11 | 7260100140 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 ASFAL | m | 600 | 464.45 | 278670 | 0.7% | 376.62 |  | 3000
5.3.12 | 7260100180 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 ASFAL | m | 600 | 498.8 | 299280 | 0.76% | 404.48 |  | 3600
5.3.13 | 7260100220 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,26A3,75 ASFAL | m | 400 | 566.4 | 226560 | 0.57% | 459.29 |  | 2800
5.3.14 | 7260100260 | CESAN | REDE ESG PVC NBR7362 150 3,76A4,25 ASFAL | m | 400 | 606.36 | 242544 | 0.61% | 491.7 |  | 3200
5.3.15 | 7200100340 | CESAN | CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO | und | 1000 | 129.03 | 129030 | 0.33% | 104.63
5.3.16 | 7200100350 | CESAN | TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO | und | 500 | 105.99 | 52995 | 0.13% | 85.95
5.3.17 | 7200100040 | CESAN | LIG PRED ESG LONGA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M | und | 500 | 1257.51 | 628755 | 1.59% | 1019.71
5.3.18 | 7200100100 | CESAN | LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, ASFALTO | und | 500 | 670.5 | 335250 | 0.85% | 543.71
5.3.19 | 7250100180 | CESAN | REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 ASFALTO | m | 1500 | 195.36 | 293040 | 0.74% | 158.42
5.3.20 | 7050100010 | CESAN | ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA | m² | 17400 | 16.81 | 292494 | 0.74% | 13.63
Valor total do item 5.3 | [6 empty] | 3990952 | 10.1%
5.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
5.4.1 | 30001 | DER/ES | Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t) | h | 4752 | 224.36 | 1066158.72 | 2.69% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.4.2 | 30007 | DER/ES | Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) | h | 2376 | 203.6 | 483753.6 | 1.22%
5.4.3 | 30029 | DER/ES | Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | h | 2376 | 131.14 | 311588.64 | 0.79% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.4.4 | 30024 | DER/ES | Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente | h | 2376 | 363.71 | 864174.96 | 2.18%
5.4.5 | 30109 | DER/ES | Equipamento Vácuo SEWER JET e comb. de jato d'água à alta pressão ou equivalente. | h | 2376 | 209.68 | 498199.68 | 1.26% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.4.6 | 003 | COMPOSIÇÃO | Serviços de limpeza manual | h | 4752 | 37.07 | 176156.64 | 0.44% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Valor total do item 5.4 | [6 empty] | 3400032.24 | 8.58% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0
6.0 | SINALIZAÇÃO | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
6.1 | 40925 | DER/ES | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m² | m² | 8000 | 23.45 | 187600 | 0.47% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | 42524 | DER/ES | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | m² | 1500 | 108.8 | 163200 | 0.41% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | 40936 | DER/ES | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | m² | 200 | 842.76 | 168552 | 0.43% |  |  |  |  | 0 | 657.12 | 771.13 | 950.96 |  | 352
6.4 | 41222 | DER/ES | Suporte de placas de sinalização vertical em madeiras de 1ª qualidade pintada fornecimento e instalação | und | 200 | 97.32 | 19464 | 0.05% |  |  |  |  | 0 | 88.75 | 104.15 | 128.44 |  | 4224
6.5 | 40934 | DER/ES | Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação | unid | 3000 | 27.9 | 83700 | 0.21% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.6 | 40935 | DER/ES | Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação | unid | 3000 | 68.01 | 204030 | 0.52% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.7 | 42046 | DER/ES | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | und | 850 | 150.77 | 128154.5 | 0.32% |  |  |  |  | 0 | 131.22 | 153.99 | 189.9
6.8 | 41359 | DER-ES | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 10000 | 24.76 | 247600 | 0.63% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.9 | 42047 | DER-ES | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | m² | 250 | 46.67 | 11667.5 | 0.03% |  |  |  | 44.24 | 48.11 |  | 0 | 59.33
Valor total do item 6.0 | [6 empty] | 1213968 | 3.07% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.1 | 43162 | DER-ES | Ondulação transversal em CBUQ (1,337XP + 1,389XR + 10,289) | m | 300 | 441.81 | 132543 | 0.33% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | 40727 | DER-ES | Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais. | m³ | 300 | 352.31 | 105693 | 0.27% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | 40360 | DER-ES | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído | m³ | 250 | 674.44 | 168610 | 0.43% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | 40376 | DER-ES | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | Kg | 4000 | 19.87 | 79480 | 0.2% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | 40312 | DER-ES | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 400 | 102.72 | 41088 | 0.1% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | 40373 | DER/ES | Demolição manual de concreto simples ou ciclópico | m³ | 400 | 293.51 | 117404 | 0.3% |  |  |  |  | 0 | 257.48 | 302.15 | 372.61
7.7 | 43068 | DER/ES | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas | und | 300 | 95.77 | 28731 | 0.07% |  |  |  |  | 0 | 81.47 | 95.61 | 117.91
7.8 | 41225 | DER/ES | Religação de rede de água em PVC DN 25mm, inclusive coneções | m | 300 | 24.79 | 7437 | 0.02% |  |  |  |  | 0 | 20.36 | 23.89 | 29.46
7.9 | 42870 | DER/ES | Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas | m³ | 300 | 238.13 | 71439 | 0.18%
Valor total do item 7.0 | [6 empty] | 752425 | 1.9% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0
8.0 | REMOÇÕES, BOTA-FORA E TRANSPORTES | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
8.1 | 004 | COMPOSIÇÃO | Disposição de resíduos sólidos provenientes de remoções de meio fio, blocos e remoções de concreto | t | 7200 | 67.7 | 487440 | 1.23% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 | 004 | COMPOSIÇÃO | Disposição de Resíduos de Limpezas com Caminhão SewerJET em bota-fora adequado | t | 2400 | 67.7 | 162480 | 0.41% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.3 | 004 | COMPOSIÇÃO | Disposição de resíduos sólidos provenientes dos serviços de urbanização e paisagismo. | t | 4800 | 67.7 | 324960 | 0.82% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.4 | 60024 | DER/ES | Transporte de materiais (bota-fora) para DMT de 30,1 KM até 60,0 KM (Caminhão basculante), Y = 0,319XP + 0,338XR + 12,231 (XP=35,0 e XR=10). | t | 12100 | 19.6 | 237160 | 0.6% |  |  |  |  | 0 | 9.23 | 10.83 | 13.36 | 9.225
8.5 | 60024 | DER/ES | Transporte de Resíduos de limpezas para disposição ambiental - para DMT de 30,1 KM até 60,0 KM (Caminhão basculante), Y = 0,319XP + 0,338XR + 12,231 (XP=35,0 e XR=10). | t | 6500 | 19.6 | 127400 | 0.32% |  |  |  |  | 0 | 11.35 | 13.32 | 16.43 | 11.35
8.6 | 60024 | DER/ES | Transporte do material oriundo da urbanização e paisagismo, para bota-fora - para DMT de 30,1 KM até 60,0 KM (Caminhão basculante), Y = 0,319XP + 0,338XR + 12,231 (XP=35,0 e XR=10). | t | 8600 | 19.6 | 168560 | 0.43% |  |  |  |  | 0 | 9.23 | 10.83 | 13.36 | 9.225
Valor total do item 8.0 | [6 empty] | 1508000 | 3.81% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0
9.0 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO. | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
9.1 | 98533 | SINAPI 09/2019 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. | UND | 1600 | 262.29 | 419664 | 1.06% |  |  | 220.6 |  | 0 |  | 0 | 272.04
9.2 | 98534 | SINAPI 09/2019 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. | UND | 800 | 672.89 | 538312 | 1.36% |  |  | 566.28 |  | 0 |  | 0 | 698.34
9.3 | 98535 | SINAPI 09/2019 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. | UND | 600 | 1063.45 | 638070 | 1.61% |  |  | 894.41 |  | 0 |  | 0 | 1102.99
9.4 | 98529 | SINAPI 09/2019 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. | UND | 250 | 65.64 | 16410 | 0.04% |  |  | 55.42 |  | 0 |  | 0 | 68.34
9.5 | 98530 | SINAPI 09/2019 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A UN 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. | UND | 200 | 116.94 | 23388 | 0.06% |  |  | 98.72 |  | 0 |  | 0 | 121.74
9.6 | 98531 | SINAPI 09/2019 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. | UND | 150 | 266.75 | 40012.5 | 0.1% |  |  | 227.8 |  | 0 |  | 0 | 280.92
9.7 | 98526 | SINAPI 09/2019 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. | UND | 250 | 78.21 | 19552.5 | 0.05% |  |  | 65.75 |  | 0 |  | 0 | 81.08
9.8 | 98527 | SINAPI 09/2019 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. | UND | 200 | 168.39 | 33678 | 0.09% |  |  | 141.58 |  | 0 |  | 0 | 174.6
9.9 | 98528 | SINAPI 09/2019 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. | UND | 150 | 246.26 | 36939 | 0.09% |  |  | 207.02 |  | 0 |  | 0 | 255.3
9.10 | 42202 | DER-ES | Arborização para paisagismo (mudas viveiro de espera) com altura até 150 cm, inclusive fornecimento, plantio e transporte. | UND | 1000 | 114.97 | 114970 | 0.29%
9.11 | 42203 | DER-ES | Arborização para paisagismo ( mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm, inclusive fornecimento, plantio e transporte. | UND | 1000 | 179.33 | 179330 | 0.45%
9.12 | 42206 | DER-ES | Grama em placas, inclusive fornecimento, plantio e transporte (sem fixação com estacas). | M2 | 20000 | 19.02 | 380400 | 0.96% |  |  | 1.56 |  | 0 |  | 0 | 1.92
Valor total do item 9.0 | [6 empty] | 2440726 | 6.16% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0
10.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS
10.1 | 60019 | DER/ES | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante), Y = 1,147XP + 1,268XR + 2,013 (XP=0,5 e XR=1,0) | t | 10000 | 3.85 | 38500 | 0.1%
10.2 | 60020 | DER/ES | LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante), Y = 1,029XP + 1,157XR + 1,929 (XP=2,0 e XR=2,0) | t | 10000 | 6.3 | 63000 | 0.16%
10.3 | 60021 | DER/ES | LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante), Y = 0,889XP + 0,987XR + 1,852 (XP=4,0 e XR=3,5) | t | 10000 | 8.86 | 88600 | 0.22%
10.4 | 60022 | DER/ES | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante), Y = 0,791XP + 0,838XR + 1,780 (XP=6,0 e XR=6,5) | t | 10000 | 11.97 | 119700 | 0.3%
10.5 | 60024 | DER/ES | Transporte de materiais para DMT de 15,0 KM até 30,0 KM (Caminhão basculante), Y = 0,319XP + 0,338XR + 12,231 (XP=12,5 e XR=10) | t | 10000 | 19.6 | 196000 | 0.49%
10.6 | 60024 | DER/ES | Transporte de materiais para DMT de 30,1 KM até 60,0 KM (Caminhão basculante), Y = 0,319XP + 0,338XR + 12,231 (XP=35,0 e XR=10) | t | 10000 | 26.78 | 267800 | 0.68%
10.7 | 60024 | DER/ES | Transporte de materiais para DMT de 60,1 KM até 90,0 KM (Caminhão basculante), Y = 0,319XP + 0,338XR + 12,231 (XP=65,0 e XR=10) | t | 10000 | 36.35 | 363500 | 0.92%
10.8 | 60024 | DER/ES | Transporte de materiais para DMT de 90,1 KM até 120,0 KM (Caminhão basculante), Y = 0,319XP + 0,338XR + 12,231 (XP=95,0 e XR=10) | t | 10000 | 45.92 | 459200 | 1.16%
Valor total do item 10.0 | [6 empty] | 1596300 | 4.03%
11.0 | CANTEIRO, MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
11.1 | 41500 | DER-ES | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 36 | 353.21 | 12715.56 | 0.03%
11.2 | 41579 | DER/ES | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 36 | 781.64 | 28139.04 | 0.07% |  |  |  |  | 0 | 540.12 | 633.83 | 781.64
11.3 | 41678 | DER/ES | Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro | Mes | 36 | 1281.9 | 46148.4 | 0.12% |  |  |  |  | 0 | 885.8 | 1039.49 | 1281.9
11.4 | 41580 | DER/ES | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 36 | 1313.17 | 47274.12 | 0.12% |  |  |  |  | 0 | 907.41 | 1064.85 | 1313.17
11.5 | 41501 | DER/ES | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 100 | 57.58 | 5758 | 0.01% |  |  |  |  | 0 | 39.79 | 46.69 | 57.58
11.6 | 41499 | DER/ES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 100 | 478.52 | 47852 | 0.12% |  |  |  |  | 0 | 330.66 | 388.03 | 478.52
11.7 | 41503 | DER/ES | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 100 | 698.47 | 69847 | 0.18% |  |  |  |  | 0 | 482.65 | 566.39 | 698.47
11.8 | 41527 | DER/ES | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | m | 6 | 2956.3 | 17737.8 | 0.04% |  |  |  |  | 0 | 2042.83 | 2397.26 | 2956.3
11.9 | 100882 | DER/ES | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) | m | 450 | 227.74 | 102483 | 0.26% |  |  |  |  | 0 | 157.37 | 184.67 | 227.74
11.10 | 41546 | DER/ES | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 120 | 341.21 | 40945.2 | 0.1% |  |  |  |  | 0 | 235.78 | 276.69 | 341.21
11.11 | 41545 | DER/ES | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h | 60 | 292.96 | 17577.6 | 0.04% |  |  |  |  | 0 | 202.44 | 237.56 | 292.96
11.12 | 41547 | DER/ES | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h | 60 | 285.87 | 17152.2 | 0.04% |  |  |  |  | 0 | 197.54 | 231.81 | 285.87
11.13 | 41544 | DER/ES | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 120 | 541.78 | 65013.6 | 0.16% |  |  |  |  | 0 | 374.38 | 439.33 | 541.78
11.14 | 41495 | DER/ES | Mobilização e desmobilização de container até 50 km | und | 18 | 1031.77 | 18571.86 | 0.05% |  |  |  |  | 0 | 712.96 | 836.66 | 1031.77
Valor total do item 11.0 | [6 empty] | 537215.38 | 1.34% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
12.1 | 005 | COMPOSIÇÃO | Administração Local | und | 1 | 1736778 | 1736778 | 4.39%
Valor total do item 12.0 | [6 empty] | 1736778 | 4.39%
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 39605430.36 | 100%
Observação:
1) Preços unitários base na planilha de custos referenciais: SICRO (01/2021), DER/ES (06/21), SINAPI (11/21) e CESAN (06/21).
2) BDI incluso = 23,32% (Leis Sociais 157,27%)
3) Prazo estimado para execução da obra = 12 meses
4) Os valores correspondentes a aquisição, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da mão de obra e de equipamentos, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários.

## Composições
CÓD: 001 |  | SERVIÇO: Recomposição de Pavimento com PMF (4 cm) e Base de BGS (15 cm)
BASE/DATA: DER/ES - JUN/2021. | [6 empty] | UNIDADE: M2
CÓD. | REF. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO HORÁRIO
30004 | DER-ES | Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t) | H | 1 | 0.5 | 0.5 | 196.62 | 55.97 | 126.3
30075 | DER-ES | Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente | H | 1 | 0.3 | 0.7 | 16.37 | 14.16 | 14.82
30060 | DER-ES | Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente | H | 1 | 0.3 | 0.7 | 205.41 | 35.49 | 86.47
30061 | DER-ES | Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente | H | 1 | 0.3 | 0.7 | 19.17 | 17.9 | 18.28
( A ) TOTAL | [8 empty] | 245.87
CÓD. |  | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R |  | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
20063 | DER-ES | Encarregado de pista | h | 1 |  |  | 29.07 |  | 29.07
20002 | DER-ES | Servente | h | 8 |  |  | 12.86 |  | 102.88
( B ) TOTAL | [8 empty] | 131.95
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [8 empty] | 6.6
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 11
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | 34.95
CÓD. |  | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( F ) TOTAL | [8 empty] | 0
CÓD. |  | MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI DIFERENCIADO) | UNIDADE | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
10006 | DER-ES | Cm 30 | t | 0.0012 |  |  | 6023.61 |  | 7.23
10008 | DER-ES | Emulsao Rm 1C | t | 0.00704 |  |  | 3545.92 |  | 24.96
( G ) TOTAL | [8 empty] | 32.19
CÓD. |  | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
40836 | DER-ES | PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | t | 0.088 |  |  | 54.31 |  | 4.78
43333 | DER-ES | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | m² | 1 |  |  | 1.45 |  | 1.45
42483 | DER-ES | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas | m³ | 0.15 |  |  | 120.01 |  | 18
( H ) TOTAL | [8 empty] | 24.23
CÓD. | REF. | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (t) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
60006 | DER-ES | Transp. de PMF (massa asfáltica) | 45 | 0,00. | 0.088 |  | 70.45 |  | 6.2
100849 | DER-ES | Transp. de Emulsao RM - 1C | 615.9 | 0,00. | 0.00704 |  | 387.98 |  | 2.73
60002 | DER-ES | Transp. de Brita Graduada p/ PMF | 15 | 5 | 0.05742 |  | 18.71 |  | 1.07
60002 | DER-ES | Transp. de Pó de Pedra p/ PMF | 15 | 5 | 0.02662 |  | 18.71 |  | 0.5
100849 | DER-ES | Transp. de CM-30 | 630 | 2 | 0.0012 |  | 387.98 |  | 0.47
60002 | DER-ES | Transp. de Brita Graduada (Base) | 15 | 5 | 0.36 |  | 18.71 |  | 6.74
( I ) TOTAL | [8 empty] | 17.71
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( H ) + ( I ) | [8 empty] | 76.89
CUSTO DIRETO TOTAL COM MATERIAIS BETUMINOSOS ( G ) | [8 empty] | 32.19
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | 23.32% |  |  |  | 17.93
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  |  |  | 15.28% |  |  |  | 4.92
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 131.93
CÓD: 002 |  | SERVIÇO: Trincheira drenante em concreto armado, incluíndo grelhas articuladas FOFO, escavação e reaterro.
BASE/DATA: DER/ES - JUN/2021. | [6 empty] | UNIDADE: M
CÓD. |  | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO HORÁRIO
[6 empty] | 0 |  |  | 0
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
CÓD. |  | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R |  | QUANTIDADE |  | SALÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
0
( B ) TOTAL | [8 empty] | 0
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%) | [8 empty] | 0
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | 0
CÓD. |  | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
0
( F ) TOTAL | [8 empty] | 0
CÓD. |  | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( G ) TOTAL | [8 empty] | 0
CÓD. |  | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (t) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [8 empty] | 0
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | 23.32% |  |  |  | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 0
CÓD: 003 |  | SERVIÇO: Serviços de limpeza manual
BASE/DATA: DER/ES - JUN/2021 | [6 empty] | UNIDADE: h
CÓD. | REF. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO HORÁRIO
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
CÓD. |  | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R |  | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
20087 | DER-ES | Feitor | h | 0.1 |  |  | 29.07 |  | 2.91
20002 | DER-ES | Servente | h | 2 |  |  | 12.86 |  | 25.72
( B ) TOTAL | [8 empty] | 28.63
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [8 empty] | 1.43
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | 30.06
CÓD. |  | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( F ) TOTAL | [8 empty] | 0
CÓD. |  | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( G ) TOTAL | [8 empty] | 0
CÓD. |  | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (t) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [8 empty] | 30.06
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | 23.32% |  |  |  | 7.01
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 37.07
CÓD: 004 |  | SERVIÇO: Disposição de resíduos sólidos provenientes de remoções de meio fio, blocos e remoções de concreto
BASE: Cotação de mercado |  |  | ESPECIFICAÇÃO: |  |  |  | UNIDADE: TON
CÓD. | REF. | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO HORÁRIO
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
CÓD. |  | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R | QUANTIDADE |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
( B ) TOTAL | [8 empty] | 0
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [8 empty] | 0
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | 0
CÓD. |  | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( F ) TOTAL | [8 empty] | 0
CÓD. |  | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
COTAÇÃO DE MERCADO |  | Destinação Final de Resíduos Sólidos Classe II (Restos de Concreto / Pavimentação) | t | 1 |  |  | 54.9 |  | 54.9
( G ) TOTAL | [8 empty] | 54.9
CÓD. |  | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (t) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [8 empty] | 54.9
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | 23.32% |  |  |  | 12.8
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 67.7
COTAÇÕES
Cotação 1 |  | Marca Ambiental | [6 empty] | 51
Cotação 2 |  | CTRVV / CTRCI | [6 empty] | 55.6
Cotação 3 |  | Norte Recicla | [6 empty] | 58.1
Media adotada | [8 empty] | 54.9
CÓD: 005 |  | SERVIÇO: Administração Local
BASE/DATA: DER/ES - JUN/2021 | [6 empty] | UNIDADE: und
CÓD. |  | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR | CUSTO HORÁRIO
[6 empty] | 0 |  |  | 0
( A ) TOTAL | [8 empty] | 0
CÓD. |  | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R |  | QUANTIDADE |  | SALÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
20070 | DER-ES | Engenheiro junior (Leis Sociais = 84,04%) | Mês | 1 |  |  | 17207.74 |  | 17207.74
99301 | DER-ES | Encarregado Geral (Leis Sociais = 157,27%) | H | 220 |  |  | 29.07 |  | 6395.4
20009 | DER-ES | Técnico de estradas I (Leis Sociais = 84,04%) | Mês | 1 |  |  | 6757.37 |  | 6757.37
20014 | DER-ES | Topógrafo (Leis Sociais = 84,04%) | Mês | 2 |  |  | 6712.82 |  | 13425.64
20029 | DER-ES | Auxiliar de topografia (Leis Sociais = 84,04%) | Mês | 2 |  |  | 2347.52 |  | 4695.04
20021 | DER-ES | Auxiliar de administraçao (Leis Sociais = 84,04%) | Mês | 1 |  |  | 2892.75 |  | 2892.75
100387 | DER-ES | Auxiliar de Serviços Gerais (Leis Sociais = 84,04%) | Mês | 1 |  |  | 2336.27 |  | 2336.27
20089 | DER-ES | Laboratorista (Leis Sociais = 84,04%) | Mês | 1 |  |  | 6218.76 |  | 6218.76
20090 | DER-ES | Laboratorista auxiliar (Leis Sociais = 84,04%) | Mês | 1 |  |  | 3728.88 |  | 3728.88
20019 | DER-ES | Vigia (Leis Sociais = 157,27%) | H | 440 |  |  | 12.86 |  | 5658.4
20097 | DER-ES | Motorista (Leis Sociais = 157,27%) | H | 440 |  |  | 25.72 |  | 11316.8
( B ) TOTAL | [8 empty] | 80633.05
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%) | [8 empty] | 0
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [8 empty] | 80633.05
CÓD. |  | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
10587 | DER-ES | Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total ) | mes | 1 |  |  | 2418.27 |  | 2418.27
11490 | DER-ES | Aluguel mensal de GPS geodésico dupla frequencia (L1/L2 ) | mes | 1 |  |  | 3979.95 |  | 3979.95
10586 | DER-ES | Automóvel mensal de utilitário, exclusive motoista e combustivel. | mes | 2 |  |  | 5711.33 |  | 11422.66
10588 | DER-ES | Aluguel mensal de laboratorio de solos | mes | 1 |  |  | 3939.03 |  | 3939.03
10589 | DER-ES | Aluguel mensal de laboratorio de betume | mes | 1 |  |  | 5219.59 |  | 5219.59
10859 | DER-ES | Gasolina | l | 1500 |  |  | 6.5 |  | 9750
( F ) TOTAL | [8 empty] | 36729.5
CÓD. |  | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( G ) TOTAL | [8 empty] | 0
CÓD. |  | TRANSPORTE | D.M.T. |  | CONSUMO (t) |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
|  |  | XP | XR
( H ) TOTAL | [8 empty] | 0
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) | [8 empty] | 80633.05
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA) | [8 empty] | 36729.5
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | [8 empty] | 117362.55
BDI INCLUSO 23,32% | [8 empty] | 27368.95
TOTAL DO SERVIÇO PARA 1 MÊS | [8 empty] | 144731.5
TOTAL DO SERVIÇO PARA 12 MESES | [8 empty] | 1736778

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 – CENTRO JOÃO NEIVA – ES – CEP 29680-000 CNPJ 31.776.479/0001-86 TEL. (27)3258-3944 – www.joaoneiva.es.gov.br
CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO
Obra: Serviços Continuados de Conservação e Manutenção, Corretiva e Rotineira de Vias Públicas Urbanas
Local: Diversas localidades, Munícipio de JOÃO NEIVA - ES.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DAS OBRAS |  | 1° MÊS (%) | 2° MÊS (%) | 3° MÊS (%) | 4° MÊS (%) | 5° MÊS (%) | 6° MÊS (%) | 7° MÊS (%) | 8° MÊS (%) | 9° MÊS (%) | 10° MÊS (%) | 11° MÊS (%) | 12° MÊS (%)
1 | TERRAPLEGEM, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS | R$ | 11095599 | 924263.4 | 924263.4 | 924263.4 | 924263.4 | 924263.4 | 924263.4 | 924263.4 | 924263.4 | 924263.4 | 924263.4 | 924263.4 | 928701.6
|  | % |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
2 | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E ARGILA. | R$ | 1925317.24 | 160378.93 | 160378.93 | 160378.93 | 160378.93 | 160378.93 | 160378.93 | 160378.93 | 160378.93 | 160378.93 | 160378.93 | 160378.93 | 161149.01
|  | % |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
3 | BONIFICAÇÃO SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO | R$ | 294188.47 | 24505.9 | 24505.9 | 24505.9 | 24505.9 | 24505.9 | 24505.9 | 24505.9 | 24505.9 | 24505.9 | 24505.9 | 24505.9 | 24623.57
|  | % |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
4 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOS | R$ | 1238554.86 | 103171.62 | 103171.62 | 103171.62 | 103171.62 | 103171.62 | 103171.62 | 103171.62 | 103171.62 | 103171.62 | 103171.62 | 103171.62 | 103667.04
|  | % |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
5 | OBRAS DE DREANGEM E ESGOTO | R$ | 15266358.41 | 1271687.66 | 1271687.66 | 1271687.66 | 1271687.66 | 1271687.66 | 1271687.66 | 1271687.66 | 1271687.66 | 1271687.66 | 1271687.66 | 1271687.66 | 1277794.15
|  | % |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
6 | SINALIZAÇÃO | R$ | 1213968 | 101123.53 | 101123.53 | 101123.53 | 101123.53 | 101123.53 | 101123.53 | 101123.53 | 101123.53 | 101123.53 | 101123.53 | 101123.53 | 101609.17
|  | % |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | R$ | 752425 | 62677 | 62677 | 62677 | 62677 | 62677 | 62677 | 62677 | 62677 | 62677 | 62677 | 62677 | 62978
|  | % |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
8 | REMOÇÕES, BOTA-FORA E TRANSPORTES | R$ | 1508000 | 125616.4 | 125616.4 | 125616.4 | 125616.4 | 125616.4 | 125616.4 | 125616.4 | 125616.4 | 125616.4 | 125616.4 | 125616.4 | 126219.6
|  | % |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
9 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO. | R$ | 2440726 | 203312.48 | 203312.48 | 203312.48 | 203312.48 | 203312.48 | 203312.48 | 203312.48 | 203312.48 | 203312.48 | 203312.48 | 203312.48 | 204288.72
|  | % |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
10 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | R$ | 1596300 | 132971.79 | 132971.79 | 132971.79 | 132971.79 | 132971.79 | 132971.79 | 132971.79 | 132971.79 | 132971.79 | 132971.79 | 132971.79 | 133610.31
|  | % |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
11 | CANTEIRO, MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES | R$ | 537215.38 | 44750.04 | 44750.04 | 44750.04 | 44750.04 | 44750.04 | 44750.04 | 44750.04 | 44750.04 | 44750.04 | 44750.04 | 44750.04 | 44964.94
|  | % |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ | 1736778 | 144673.61 | 144673.61 | 144673.61 | 144673.61 | 144673.61 | 144673.61 | 144673.61 | 144673.61 | 144673.61 | 144673.61 | 144673.61 | 145368.29
|  | % |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
| TOTAL |  | 39605430.36
PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL |  |  |  | 3299132.36 | 3299132.36 | 3299132.36 | 3299132.36 | 3299132.36 | 3299132.36 | 3299132.36 | 3299132.36 | 3299132.36 | 3299132.36 | 3299132.36 | 3314974.4
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 3299132.36 | 6598264.72 | 9897397.08 | 13196529.44 | 16495661.8 | 19794794.16 | 23093926.52 | 26393058.88 | 29692191.24 | 32991323.6 | 36290455.96 | 39605430.36
% PARCIAL |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
% ACUMULADA |  |  |  | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 100%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 – CENTRO JOÃO NEIVA – ES – CEP 29680-000 CNPJ 31.776.479/0001-86 TEL. (27)3258-3944 – www.joaoneiva.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DO BDI
Para Serviços
GRUPO AC
| Despesas Financeiras | 1.11%
| Total Grupo A | 1.11%
GRUPO B
| Administração Central | 2.88%
| Total Grupo B | 2.88%
GRUPO C
| Bonificação/Lucro | 7.3%
| Total Grupo C | 7.3%
GRUPO D
| Seguros / Garantia | 0.4%
| Riscos | 0.56%
| Total Grupo D | 0.96%
GRUPO E
| ISS | 5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 0%
| Total Grupo E | 8.65%
| BDI Total | 23.32%
OBS:
1 | - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)} -1, onde:
(1 – E)
A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS+INSS

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 – CENTRO JOÃO NEIVA – ES – CEP 29680-000 CNPJ 31.776.479/0001-86 TEL. (27)3258-3944 – www.joaoneiva.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS HORISTAS
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos |  | %
A.1 | INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) | 20
A.2 | FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) | 8
A.3 | SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) | 1,80
A.4 | SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) | 1,30
A.5 | SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) | 0,00
A.6 | INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) | 0,20
A.7 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) | 2,50
A.8 | SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) | 3,00
A.9 | SECONCI/Medicina do Trabalho | 1,00
TOTAL GRUPO A |  | 37.8%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A |  | %
B.1 | Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) | 17,52
B.2 | Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) | 3,91
B.3 | Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) | 0,76
B.4 | Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) | 0,11
B.5 | Faltas Legais (Art. 473 da CLT) | 0,67
B.6 | 13º Salário (Lei nº 4090/62) | 10,11
B.7 | Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 0,34
TOTAL GRUPO B |  | 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A |  | %
C.1 | Dispensa sem justa causa (LC 110/01) | 5,34
C.2 | Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) | 11,20
C.3 | Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 11,29
C.4 | FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) | 0,90
C.5 | INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) | 2.26
TOTAL GRUPO C |  | 30.99%
GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos |  | %
D.1 | Incidência do grupo A sobre o grupo B | 12.63
TOTAL GRUPO D |  | 12.63%
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D) |  | 114.8%
GRUPO E - Encargos complementares |  | %
E.1 | Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) | 25,75%
E.2 | Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) | 6,03%
E.3 | Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) | 2,67%
E.4 | Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) | 7,98%
TOTAL GRUPO E |  | 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) |  | 157.3%

## LS MEN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 – CENTRO JOÃO NEIVA – ES – CEP 29680-000 CNPJ 31.776.479/0001-86 TEL. (27)3258-3944 – www.joaoneiva.es.gov.br
COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS MENSALISTA
GRUPO A | INSS | 20%
| SESI | 1.5%
| SENAI | 1%
| SEBRAE | 0.6%
| INCRA | 0.2%
| SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.5%
| SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO | 1%
| FGTS | 8%
SUBTOTAL GRUPO A |  | 34.8%
GRUPO B | FÉRIAS | 11.11%
| AVISO PRÉVIO TRABALHADO (90%) | 1.75%
| AUXILIO ENFERMIDADE | 1.37%
| GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) | 8.33%
| AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0%
| LICENÇA PATERNIDADE | 0.05%
| AUSÊNCIA ABONADA | 1.64%
| ACIDENTES NO TRABALHO | 0.21%
SUBTOTAL GRUPO B |  | 24.46%
GRUPO C | DEPOSITO POR RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.33%
| ADICIONAL POR AVISO PREVIO | 0%
| AVISO PREVIO INDENIZADO (10%) | 0.83%
| INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.08%
SUBTOTAL GRUPO C |  | 5.24%
GRUPO D | REINCIDÊNCIA GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.51%
| REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 0.67%
| REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO | 0.16%
SUBTOTAL GRUPO D |  | 9.34%
GRUPO E | ENCARGOS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIOS | 10.2%
SUBTOTAL GRUPO E |  | 10.2%
TOTAL |  | 84.04%